## DADOS DA OBRA
DADOS DO EMPREENDIMENTO
CLIENTE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ
OBJETO
ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE
ENDEREÇO
PRAÇA EDGAR NOGUEIRA
Bairro |  | Cidade |  | UF
CABRAL |  | TERESINA |  | PI
Área Total de Construção | BDI ONERADO | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS | Data do Orçamento
| 21.96% | 111.9% | 22/11/2021
Prazo | BDI DIFERENCIADO ONERADO | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS | Revisão
05 MESES | 15.27% | 70.63% | 2022-06-21
BASE
SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO

## RESUMO
RESUMO ONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: | 22/11/2021 |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE |  |  | REVISÃO: | 2022-06-21 |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI |  |  | PRAZO DA OBRA: | 05 MESES |  | BDI OBRA: | 21.96%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [5 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 15.27%
ITEM | SERVIÇOS | VALOR SEM BDI |  |  | VALOR COM BDI |  |  | PERC. (%)
|  | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO | 127306.6 | 4895.25 | 132201.85 | 155263.1294 | 5970.2469 | 161233.36 | 6.725%
2 | CANTEIRO | 7063.14 | 14417.63 | 21480.77 | 8614.2055 | 17583.7415 | 26197.93 | 1.093%
3 | DEMOLIÇÕES | 47227.8695 | 26628.4414 | 73856.28 | 57599.1096 | 32476.0471 | 90075.1 | 3.757%
4 | FORROS | 29724.306 | 44346.966 | 74071.27 | 36251.7636 | 54085.5597 | 90337.29 | 3.768%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60966.725 | 173716.602 | 234683.32 | 74355.0178 | 211864.7678 | 286219.73 | 11.94%
6 | CAIXA DE PASSAGEM E CANALETA DE ALUMINIO | 24038.7765 | 317031.6789 | 341070.45 | 29317.6918 | 386651.8356 | 415969.51 | 17.35%
7 | TOMADAS | 12665.98 | 14444.33 | 27110.31 | 15447.4292 | 17616.3049 | 33063.68 | 1.379%
8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | 9420.28 | 31184.55 | 40604.83 | 11488.9735 | 38032.6772 | 49521.56 | 2.066%
9 | ELETROCALHA | 63785.98 | 55990.39 | 119776.37 | 77793.3812 | 68285.8796 | 146079.25 | 6.093%
10 | ELETRODUTOS | 47455.862 | 134905.464 | 182361.31 | 57877.1693 | 164530.7039 | 222407.81 | 9.277%
11 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 891.77 | 41573.66 | 42465.43 | 1087.6027 | 50703.2357 | 51790.81 | 2.16%
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 181901.433 | 483579.742 | 665481.17 | 221846.9877 | 589773.8533 | 811620.52 | 33.85%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5754.064 | 4910.796 | 10664.86 | 7017.6565 | 5989.2068 | 13006.86 | 0.5425%
0%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 618202.786 | 1347625.5003 | 1965828.22 | 753960.1178 | 1643564.0601 | 2397523.41 | 100%

## ORÇ. SINTÉTICO ONERADO
ORÇAMENTO SINTÉTICO ONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [11 empty] | DATA DO ORÇAMENTO: | 22/11/2021 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [11 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI | [11 empty] | PRAZO DA OBRA: | 05 MESES |  |  | BDI OBRA: | 21.96%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [15 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 15.27%
ITEM | CÓDIGO | BASE | SERVIÇOS | UN | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS SEM BDI |  |  | VALORES TOTAIS SEM BDI |  |  | VALOR UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  | TOTAL | PERC. (%)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 127306.6 | 4895.25 | 132201.85 |  |  |  | 155263.1294 | 5970.2469 | 161233.36 | 6.725%
1.1 | 101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 15750.06 | 289.59 | 16039.65 | 78750.3 | 1447.95 | 80198.25 | 19208.7732 | 353.184 | 19561.95 | 96043.8659 | 1765.9198 | 97809.78 | 4.08%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4613.07 | 385.67 | 4998.74 | 23065.35 | 1928.35 | 24993.7 | 5626.1002 | 470.3631 | 6096.46 | 28130.5009 | 2351.8157 | 30482.31 | 1.271%
1.3 | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 5098.19 | 303.79 | 5401.98 | 25490.95 | 1518.95 | 27009.9 | 6217.7525 | 370.5023 | 6588.25 | 31088.7626 | 1852.5114 | 32941.27 | 1.374%
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
2 |  |  | CANTEIRO | [5 empty] | 7063.14 | 14417.63 | 21480.77 |  |  |  | 8614.2055 | 17583.7415 | 26197.93 | 1.093%
2.1 | COMP-0002 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO | MES | 5 | 0 | 859.37 | 859.37 | 0 | 4296.85 | 4296.85 | 0 | 1048.0877 | 1048.08 | 0 | 5240.4383 | 5240.43 | 0.2186%
2.2 | COMP-0002B | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 5 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 1341.56 | 1341.56 | 0 | 6707.8 | 6707.8 | 0.2798%
2.3 | COMP-0004 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | MXMES | 120 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 12.196 | 12.19 | 0 | 1463.52 | 1463.52 | 0.06104%
2.4 | 97065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 1800 | 3.89 | 1.53 | 5.42 | 7002 | 2754 | 9756 | 4.7442 | 1.866 | 6.61 | 8539.6392 | 3358.7784 | 11898.41 | 0.4963%
2.5 | COMP-2499 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ADAPTADO DE SINAPI 74209/001) | m² | 1.5 | 40.76 | 288.9 | 329.66 | 61.14 | 433.35 | 494.49 | 49.7109 | 352.3424 | 402.05 | 74.5663 | 528.5137 | 603.08 | 0.02515%
2.6 | COMP-0003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 0 | 233.43 | 233.43 | 0 | 233.43 | 233.43 | 0 | 284.6912 | 284.69 | 0 | 284.6912 | 284.69 | 0.01187%
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 47227.8695 | 26628.4414 | 73856.28 | 0 | 0 |  | 57599.1096 | 32476.0471 | 90075.1 | 3.757%
3.1 | 022709 | SBC | RETIRADA FORRO FALSO COM RETIRADA/EMPILHAMENTO MATERIAIS | m² | 2480.2 | 8.2 | 3.45 | 11.65 | 20337.64 | 8556.69 | 28894.33 | 10.0007 | 4.2076 | 14.2 | 24803.7857 | 10435.7391 | 35239.52 | 1.47%
3.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 25 | 0 | 350 | 350 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 426.86 | 426.86 | 0 | 10671.5 | 10671.5 | 0.4451%
3.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 244 | 0.72 | 0.31 | 1.03 | 175.68 | 75.64 | 251.32 | 0.87811 | 0.37808 | 1.25 | 214.2593 | 92.2505 | 306.5 | 0.01278%
3.4 | 04.20.040 | CPOS | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 813 | 3.34 | 0 | 3.34 | 2715.42 | 0 | 2715.42 | 4.0735 | 0 | 4.07 | 3311.7262 | 0 | 3311.72 | 0.1381%
3.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1112 | 0.38 | 0.15 | 0.53 | 422.56 | 166.8 | 589.36 | 0.46345 | 0.18294 | 0.64 | 515.3542 | 203.4293 | 718.78 | 0.02998%
3.6 | SINAPI.ADPT.97661 | Próprio | REMOÇÃO DE CABO ELETRICOS E CANALETA DE PVC | M | 43291.1 | 0.27 | 0.1 | 0.37 | 11688.597 | 4329.11 | 16017.7 | 0.32929 | 0.12196 | 0.45 | 14255.4129 | 5279.7826 | 19535.19 | 0.8148%
3.7 | 7224 | ORSE | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR | un | 24 | 28.06 | 7.15 | 35.21 | 673.44 | 171.6 | 845.04 | 34.222 | 8.7201 | 42.94 | 821.3274 | 209.2834 | 1030.61 | 0.04299%
3.8 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 429.3 | 4.07 | 1.42 | 5.49 | 1747.251 | 609.606 | 2356.85 | 4.9638 | 1.7318 | 6.69 | 2130.9473 | 743.4755 | 2874.42 | 0.1199%
3.9 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 180 | 2.79 | 1.19 | 3.98 | 502.2 | 214.2 | 716.4 | 3.4027 | 1.4513 | 4.85 | 612.4831 | 261.2383 | 873.72 | 0.03644%
3.10 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.625 | 46.95 | 22 | 68.95 | 1109.1938 | 519.75 | 1628.94 | 57.2602 | 26.8312 | 84.09 | 1352.7727 | 633.8871 | 1986.65 | 0.08286% | 0,80*0,60
3.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 23.625 | 28.47 | 13.33 | 41.8 | 672.6037 | 314.9212 | 987.52 | 34.722 | 16.2573 | 50.97 | 820.3075 | 384.078 | 1204.38 | 0.05023% | DEMOLIÇÃO DE PISO
3.12 | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 170.22 | 13.3 | 3.98 | 17.28 | 2263.926 | 677.4756 | 2941.4 | 16.2207 | 4.854 | 21.07 | 2761.0841 | 826.2492 | 3587.33 | 0.1496% | ESCAVÇÃO
3.13 | 201032 | SBC | GRAMA-SUBSTITUICAO DE GRAMADO COM RETIRADA ATE 20,0m | m² | 425.55 | 11.56 | 5.27 | 16.83 | 4919.358 | 2242.6485 | 7162 | 14.0986 | 6.4273 | 20.52 | 5999.649 | 2735.1341 | 8734.78 | 0.3643%
4 |  |  | FORROS | [5 empty] | 29724.306 | 44346.966 | 74071.27 | 0 | 0 |  | 36251.7636 | 54085.5597 | 90337.29 | 3.768%
4.1 | COMP-2622 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR (ADAPTADO DE SBC 120715) | m² | 2480.2 | 10.23 | 14.28 | 24.51 | 25372.446 | 35417.256 | 60789.7 | 12.4765 | 17.4159 | 29.89 | 30944.2351 | 43194.8854 | 74139.12 | 3.092% | 30% | 30%
4.2 | 120108 | SBC | FORRO - PAINEL WALL 2,50x1,20 40mm ETERNIT | m² | 9 | 24.48 | 164.22 | 188.7 | 220.32 | 1477.98 | 1698.3 | 29.8558 | 200.2827 | 230.13 | 268.7023 | 1802.5444 | 2071.24 | 0.08639%
4.3 | 10029 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 9 | 28.06 | 97.57 | 125.63 | 252.54 | 878.13 | 1130.67 | 34.222 | 118.9964 | 153.21 | 307.9978 | 1070.9673 | 1378.96 | 0.05752%
4.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 180 | 13.81 | 20.9 | 34.71 | 2485.8 | 3762 | 6247.8 | 16.8427 | 25.4896 | 42.33 | 3031.6817 | 4588.1352 | 7619.81 | 0.3178%
4.5 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180 | 6.52 | 6.85 | 13.37 | 1173.6 | 1233 | 2406.6 | 7.9518 | 8.3543 | 16.3 | 1431.3226 | 1503.7668 | 2935.08 | 0.1224%
4.6 | 88492 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180 | 1.22 | 8.77 | 9.99 | 219.6 | 1578.6 | 1798.2 | 1.4879 | 10.6959 | 12.18 | 267.8242 | 1925.2606 | 2193.08 | 0.09147%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 60966.725 | 173716.602 | 234683.32 | 0 | 0 |  | 74355.0178 | 211864.7678 | 286219.73 | 11.94%
5.1 |  |  | ACESSORIOS PERFILADOS PERFURADOS | [5 empty] | 7630.53 | 9028.64 | 16659.17 | 0 | 0 |  | 9306.1944 | 11011.3293 | 20317.5 | 0.8474%
5.1.1 | 11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | UN | 293 | 4.88 | 5.29 | 10.17 | 1429.84 | 1549.97 | 2979.81 | 5.9516 | 6.4517 | 12.4 | 1743.8329 | 1890.3434 | 3634.17 | 0.1516%
5.1.2 | COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 31 | 7.7 | 4.92 | 12.62 | 238.7 | 152.52 | 391.22 | 9.3909 | 6.0004 | 15.39 | 291.1185 | 186.0134 | 477.13 | 0.0199%
5.1.3 | 060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 8 | 7.88 | 12.22 | 20.1 | 63.04 | 97.76 | 160.8 | 9.6104 | 14.9035 | 24.51 | 76.8836 | 119.2281 | 196.11 | 0.00818%
5.1.4 | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 329 | 2.95 | 2.34 | 5.29 | 970.55 | 769.86 | 1740.41 | 3.5978 | 2.8539 | 6.45 | 1183.6828 | 938.9213 | 2122.6 | 0.08853%
5.1.5 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 186 | 4.44 | 4.17 | 8.61 | 825.84 | 775.62 | 1601.46 | 5.415 | 5.0857 | 10.5 | 1007.1945 | 945.9462 | 1953.14 | 0.08146%
5.1.6 | 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 924 | 4.44 | 6.12 | 10.56 | 4102.56 | 5654.88 | 9757.44 | 5.415 | 7.464 | 12.87 | 5003.4822 | 6896.6916 | 11900.17 | 0.4964%
5.1.7 | 4234 | ORSE | Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " | Un | 1 | 0 | 28.03 | 28.03 | 0 | 28.03 | 28.03 | 0 | 34.1854 | 34.18 | 0 | 34.1854 | 34.18 | 0.001426%
5.2 |  |  | CABOS UNIPOLAR |  |  |  |  | 0 | 53336.195 | 164687.962 | 218024.15 | 0 | 0 | 0 | 65048.8234 | 200853.4385 | 265902.23 | 11.09%
5.2.1 | ELE-CAB-290 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 504.8 | 2.84 | 11.66 | 14.5 | 1433.632 | 5885.968 | 7319.6 | 3.4637 | 14.2205 | 17.68 | 1748.4576 | 7178.5266 | 8926.98 | 0.3723%
5.2.2 | ELE-CAB-295 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 500 | 2.84 | 18.75 | 21.59 | 1420 | 9375 | 10795 | 3.4637 | 22.8675 | 26.33 | 1731.832 | 11433.75 | 13165.58 | 0.5491%
5.2.3 | ELE-CAB-300 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 146 | 2.82 | 28.66 | 31.48 | 411.72 | 4184.36 | 4596.08 | 3.4393 | 34.9537 | 38.39 | 502.1337 | 5103.2455 | 5605.37 | 0.2338%
5.2.4 | ELE-CAB-245 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 562.5 | 1.53 | 8.81 | 10.34 | 860.625 | 4955.625 | 5816.25 | 1.866 | 10.7447 | 12.61 | 1049.6182 | 6043.8803 | 7093.49 | 0.2959%
5.2.5 | ELE-CAB-235 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 38873.9 | 1.2 | 3.38 | 4.58 | 46648.68 | 131393.782 | 178042.46 | 1.4635 | 4.1222 | 5.58 | 56892.7301 | 160247.8565 | 217140.58 | 9.057%
5.2.6 | ELE-CAB-240 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 1803.9 | 1.42 | 4.93 | 6.35 | 2561.538 | 8893.227 | 11454.76 | 1.7318 | 6.0126 | 7.74 | 3124.0517 | 10846.1796 | 13970.23 | 0.5827%
6 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM E CANALETA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0 | 24038.7765 | 317031.6789 | 341070.45 | 0 | 0 | 0 | 29317.6918 | 386651.8356 | 415969.51 | 17.35%
6.1 | 055782 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm | UN | 6 | 101.49 | 246.03 | 347.52 | 608.94 | 1476.18 | 2085.12 | 123.7772 | 300.0582 | 423.83 | 742.6632 | 1800.3491 | 2543.01 | 0.1061%
6.2 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 6 | 6.96 | 56.96 | 63.92 | 41.76 | 341.76 | 383.52 | 8.4884 | 69.4684 | 77.95 | 50.9305 | 416.8105 | 467.74 | 0.01951%
6.3 | COMP-2556 | Próprio | CANALETA DE ALUMÍNIO 73MMX25MM (ADAPTADO DE SBC 059124) | M | 900 | 14.53 | 324.8 | 339.33 | 13077 | 292320 | 305397 | 17.7208 | 396.1261 | 413.84 | 15948.7092 | 356513.472 | 372462.18 | 15.54%
6.4 | 040407 | SBC | PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 15cm DESEMPENADO | m² | 170.22 | 54.75 | 94.27 | 149.02 | 9319.545 | 16046.6394 | 25366.18 | 66.7731 | 114.9717 | 181.74 | 11366.1171 | 19570.4814 | 30936.59 | 1.29%
6.5 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 425.55 | 2.33 | 16.09 | 18.42 | 991.5315 | 6847.0995 | 7838.63 | 2.8417 | 19.6234 | 22.46 | 1209.2718 | 8350.7226 | 9559.99 | 0.3987%
7 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 12665.98 | 14444.33 | 27110.31 | 0 | 0 | 0 | 15447.4292 | 17616.3049 | 33063.68 | 1.379%
7.1 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 18.54 | 28.48 | 47.02 | 74.16 | 113.92 | 188.08 | 22.6114 | 34.7342 | 57.34 | 90.4455 | 138.9368 | 229.38 | 0.009567%
7.2 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 25.86 | 41.51 | 67.37 | 51.72 | 83.02 | 134.74 | 31.5389 | 50.6256 | 82.16 | 63.0777 | 101.2512 | 164.32 | 0.006854%
7.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 149 | 16.08 | 25.42 | 41.5 | 2395.92 | 3787.58 | 6183.5 | 19.6112 | 31.0022 | 50.61 | 2922.064 | 4619.3326 | 7541.39 | 0.3145%
7.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 13.65 | 23.52 | 37.17 | 245.7 | 423.36 | 669.06 | 16.6475 | 28.685 | 45.33 | 299.6557 | 516.3299 | 815.98 | 0.03403%
7.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 18.54 | 32.36 | 50.9 | 92.7 | 161.8 | 254.5 | 22.6114 | 39.4663 | 62.07 | 113.0569 | 197.3313 | 310.38 | 0.01295%
7.6 | ED-15789 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) MÓDULOS COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 3 | 4.4 | 11.86 | 16.26 | 13.2 | 35.58 | 48.78 | 5.3662 | 14.4645 | 19.83 | 16.0987 | 43.3934 | 59.49 | 0.002481%
7.7 | 072578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V - NCLUINDO SUPORTE E PLACA | Un | 478 | 8.92 | 5.64 | 14.56 | 4263.76 | 2695.92 | 6959.68 | 10.8788 | 6.8785 | 17.75 | 5200.0817 | 3287.944 | 8488.02 | 0.354%
7.8 | 072579 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - NCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 370 | 9.85 | 10.96 | 20.81 | 3644.5 | 4055.2 | 7699.7 | 12.0131 | 13.3668 | 25.37 | 4444.8322 | 4945.7219 | 9390.55 | 0.3917%
7.9 | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 78 | 23.44 | 38.45 | 61.89 | 1828.32 | 2999.1 | 4827.42 | 28.5874 | 46.8936 | 75.48 | 2229.8191 | 3657.7024 | 5887.52 | 0.2456%
7.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 11.2 | 17.77 | 28.97 | 56 | 88.85 | 144.85 | 13.6595 | 21.6723 | 35.33 | 68.2976 | 108.3615 | 176.65 | 0.007368%
8 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 0 | 9420.28 | 31184.55 | 40604.83 | 0 | 0 | 0 | 11488.9735 | 38032.6772 | 49521.56 | 2.066%
8.1 | ELE-DIS-035 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A | un | 6 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 209.64 | 346.08 | 555.72 | 42.6128 | 70.3465 | 112.95 | 255.6769 | 422.0792 | 677.75 | 0.02827%
8.2 | ELE-DIS-046 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | un | 2 | 34.94 | 80.44 | 115.38 | 69.88 | 160.88 | 230.76 | 42.6128 | 98.1046 | 140.71 | 85.2256 | 196.2092 | 281.43 | 0.01174%
8.3 | 064325 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A/10KA | UN | 8 | 12.21 | 61.4 | 73.61 | 97.68 | 491.2 | 588.88 | 14.8913 | 74.8834 | 89.77 | 119.1305 | 599.0675 | 718.19 | 0.02996%
8.4 | ELE-DIS-038 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | un | 3 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 104.82 | 173.04 | 277.86 | 42.6128 | 70.3465 | 112.95 | 127.8385 | 211.0396 | 338.87 | 0.01413%
8.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 8.1 | 75.7 | 83.8 | 81 | 757 | 838 | 9.8788 | 92.3237 | 102.2 | 98.7876 | 923.2372 | 1022.02 | 0.04263%
8.6 | ELE-DIS-041 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | un | 6 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 209.64 | 346.08 | 555.72 | 42.6128 | 70.3465 | 112.95 | 255.6769 | 422.0792 | 677.75 | 0.02827%
8.7 | ELE-DIS-042 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | un | 6 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 209.64 | 346.08 | 555.72 | 42.6128 | 70.3465 | 112.95 | 255.6769 | 422.0792 | 677.75 | 0.02827%
8.8 | 12453 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 3 | 25.25 | 191.41 | 216.66 | 75.75 | 574.23 | 649.98 | 30.7949 | 233.4436 | 264.23 | 92.3847 | 700.3309 | 792.71 | 0.03306%
8.9 | ELE-DIS-044 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | un | 4 | 34.94 | 80.44 | 115.38 | 139.76 | 321.76 | 461.52 | 42.6128 | 98.1046 | 140.71 | 170.4513 | 392.4185 | 562.86 | 0.02348%
8.10 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 4 | 12.21 | 191.52 | 203.73 | 48.84 | 766.08 | 814.92 | 14.8913 | 233.5778 | 248.46 | 59.5653 | 934.3112 | 993.87 | 0.04145%
8.11 | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 414 | 12.58 | 17.32 | 29.9 | 5208.12 | 7170.48 | 12378.6 | 15.3426 | 21.1235 | 36.46 | 6351.8232 | 8745.1174 | 15096.94 | 0.6297%
8.12 | ELE-DIS-078 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 1 | 34.94 | 56.39 | 91.33 | 34.94 | 56.39 | 91.33 | 42.6128 | 68.7732 | 111.38 | 42.6128 | 68.7732 | 111.38 | 0.004646%
8.13 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 39.24 | 4818.8 | 4858.04 | 39.24 | 4818.8 | 4858.04 | 47.8571 | 5877.0085 | 5924.86 | 47.8571 | 5877.0085 | 5924.86 | 0.2471%
8.14 | COMP-0407 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO) 25 A - In 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 27 | 2.07 | 151.47 | 153.54 | 55.89 | 4089.69 | 4145.58 | 2.5246 | 184.7328 | 187.25 | 68.1634 | 4987.7859 | 5055.94 | 0.2109%
8.15 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 92 | 30.82 | 117.03 | 147.85 | 2835.44 | 10766.76 | 13602.2 | 37.5881 | 142.7298 | 180.31 | 3458.1026 | 13131.1405 | 16589.24 | 0.6919%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  |  | ELETROCALHA |  |  |  |  | 0 | 63785.98 | 55990.39 | 119776.37 | 0 | 0 | 0 | 77793.3812 | 68285.8796 | 146079.25 | 6.093%
9.1 | SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 2211 | 26.53 | 22.71 | 49.24 | 58657.83 | 50211.81 | 108869.64 | 32.356 | 27.6971 | 60.05 | 71539.0895 | 61238.3235 | 132777.41 | 5.538%
9.2 | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 911 | 5.6 | 6.32 | 11.92 | 5101.6 | 5757.52 | 10859.12 | 6.8298 | 7.7079 | 14.53 | 6221.9114 | 7021.8714 | 13243.78 | 0.5524%
9.3 | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 9 | 2.95 | 2.34 | 5.29 | 26.55 | 21.06 | 47.61 | 3.5978 | 2.8539 | 6.45 | 32.3804 | 25.6848 | 58.06 | 0.002422%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 47455.862 | 134905.464 | 182361.31 | 0 | 0 |  | 57877.1693 | 164530.7039 | 222407.81 | 9.277%
10.1 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 4.39 | 8.82 | 13.21 | 4390 | 8820 | 13210 | 5.354 | 10.7569 | 16.11 | 5354.044 | 10756.872 | 16110.91 | 0.672%
10.2 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5535 | 3.68 | 6.27 | 9.95 | 20368.8 | 34704.45 | 55073.25 | 4.4881 | 7.6469 | 12.13 | 24841.7885 | 42325.5472 | 67167.33 | 2.802%
10.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 3.32 | 11.3 | 14.62 | 19.92 | 67.8 | 87.72 | 4.0491 | 13.7815 | 17.83 | 24.2944 | 82.6889 | 106.98 | 0.004462%
10.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.8 | 3.81 | 17.85 | 21.66 | 56.388 | 264.18 | 320.56 | 4.6467 | 21.7699 | 26.41 | 68.7708 | 322.1939 | 390.96 | 0.01631%
10.5 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 63.6 | 6.31 | 49.64 | 55.95 | 401.316 | 3157.104 | 3558.42 | 7.6957 | 60.5409 | 68.23 | 489.445 | 3850.404 | 4339.84 | 0.181%
10.6 | 11819 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 1 | 2.79 | 3.65 | 6.44 | 2.79 | 3.65 | 6.44 | 3.4027 | 4.4515 | 7.85 | 3.4027 | 4.4515 | 7.85 | 0.0003274%
10.7 | 68207 | SBC | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"" | M | 0.3 | 18.26 | 91.5 | 109.76 | 5.478 | 27.45 | 32.92 | 22.2699 | 111.5934 | 133.86 | 6.681 | 33.478 | 40.15 | 0.001675%
10.8 | 60140 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 12W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | UN | 111 | 1.27 | 38.47 | 39.74 | 140.97 | 4270.17 | 4411.14 | 1.5489 | 46.918 | 48.46 | 171.927 | 5207.8993 | 5379.82 | 0.2244%
10.9 | 90953 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 244 | 64.8 | 219.69 | 284.49 | 15811.2 | 53604.36 | 69415.56 | 79.0301 | 267.9339 | 346.96 | 19283.3395 | 65375.8775 | 84659.21 | 3.531%
10.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 1138 | 5.5 | 26.35 | 31.85 | 6259 | 29986.3 | 36245.3 | 6.7078 | 32.1365 | 38.84 | 7633.4764 | 36571.2915 | 44204.76 | 1.844%
11 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | 891.77 | 41573.66 | 42465.43 | 0 | 0 | 0 | 1087.6027 | 50703.2357 | 51790.81 | 2.16%
11.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 17.76 | 641.93 | 659.69 | 319.68 | 11554.74 | 11874.42 | 21.6601 | 782.8978 | 804.55 | 389.8817 | 14092.1609 | 14482.04 | 0.604%
11.2 | FDE.ADAPT.09.80.078 | Próprio | Banco de capacitores automático 25kvar (com proteção, comando e capacitores) | UN | 1 | 279.72 | 16422.86 | 16702.58 | 279.72 | 16422.86 | 16702.58 | 341.1465 | 20029.3201 | 20370.46 | 341.1465 | 20029.3201 | 20370.46 | 0.8496%
11.3 | SINAPI.ADAPT.101883 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição, metálico, de embutir, ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016. Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 600 mm Capacidade: 72 módulos (03 fileiras x 24 módulos) | UN | 3 | 17.59 | 2407.69 | 2425.28 | 52.77 | 7223.07 | 7275.84 | 21.4528 | 2936.4187 | 2957.87 | 64.3583 | 8809.2562 | 8873.61 | 0.3701%
11.4 | SINAPI.ADAPT.1101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 96 módulos (04 fileiras x 24 módulos) | UN | 2 | 17.72 | 2530.06 | 2547.78 | 35.44 | 5060.12 | 5095.56 | 21.6113 | 3085.6612 | 3107.27 | 43.2226 | 6171.3224 | 6214.54 | 0.2592%
11.5 | SINAPI.ADAPT.101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 24 módulos (01 fileiras x 24 módulos) | UN | 1 | 17.76 | 899.77 | 917.53 | 17.76 | 899.77 | 917.53 | 21.6601 | 1097.3595 | 1119.01 | 21.6601 | 1097.3595 | 1119.01 | 0.04667%
11.6 | 15.018.0265-A | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 18.64 | 41.31 | 59.95 | 186.4 | 413.1 | 599.5 | 22.7333 | 50.3817 | 73.11 | 227.3334 | 503.8168 | 731.15 | 0.0305%
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 0 | 181901.433 | 483579.742 | 665481.17 | 0 | 0 | 0 | 221846.9877 | 589773.8533 | 811620.52 | 33.85%
12.1 |  |  | CABEAMENTO | [5 empty] | 2597.56 | 66163.72 | 68761.28 |  |  |  | 3167.9842 | 80693.2729 | 83861.25 | 3.498%
12.1.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17188 | 0.12 | 3.69 | 3.81 | 2062.56 | 63423.72 | 65486.28 | 0.14635 | 4.5003 | 4.64 | 2515.4982 | 77351.5689 | 79867.06 | 3.331%
12.1.2 | 059434 | SBC | CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS | M | 500 | 1.07 | 5.48 | 6.55 | 535 | 2740 | 3275 | 1.305 | 6.6834 | 7.98 | 652.486 | 3341.704 | 3994.19 | 0.1666%
12.2 |  |  | PERFILADOS |  |  |  |  | 0 | 2462.54 | 2153.47 | 4616.01 | 0 | 0 | 0 | 3003.3138 | 2626.372 | 5629.66 | 0.2348%
12.2.1 | 11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | UN | 177 | 4.88 | 5.29 | 10.17 | 863.76 | 936.33 | 1800.09 | 5.9516 | 6.4517 | 12.4 | 1053.4417 | 1141.9481 | 2195.38 | 0.09157%
12.2.2 | COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 48 | 7.7 | 4.92 | 12.62 | 369.6 | 236.16 | 605.76 | 9.3909 | 6.0004 | 15.39 | 450.7642 | 288.0207 | 738.78 | 0.03081%
12.2.3 | 060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 1 | 7.88 | 12.22 | 20.1 | 7.88 | 12.22 | 20.1 | 9.6104 | 14.9035 | 24.51 | 9.6104 | 14.9035 | 24.51 | 0.001022%
12.2.4 | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 414 | 2.95 | 2.34 | 5.29 | 1221.3 | 968.76 | 2190.06 | 3.5978 | 2.8539 | 6.45 | 1489.4975 | 1181.4997 | 2670.99 | 0.1114%
12.3 |  |  | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOD |  |  |  |  | 0 | 582 | 1002.89 | 1584.89 | 0 | 0 | 0 | 709.8072 | 1223.1246 | 1932.91 | 0.08062%
12.3.1 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 4.44 | 4.17 | 8.61 | 137.64 | 129.27 | 266.91 | 5.415 | 5.0857 | 10.5 | 167.8657 | 157.6577 | 325.52 | 0.01358%
12.3.2 | 063564 | SBC | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1"" | M | 4 | 11.97 | 34.5 | 46.47 | 47.88 | 138 | 185.88 | 14.5986 | 42.0762 | 56.67 | 58.3944 | 168.3048 | 226.69 | 0.009455%
12.3.3 | 067910 | SBC | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1"" COM TAMPA | UN | 22 | 14.16 | 27.17 | 41.33 | 311.52 | 597.74 | 909.26 | 17.2695 | 33.1365 | 50.4 | 379.9298 | 729.0037 | 1108.93 | 0.04625%
12.3.4 | 058089 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""T"" 1"" SEM TAMPA | UN | 6 | 14.16 | 22.98 | 37.14 | 84.96 | 137.88 | 222.84 | 17.2695 | 28.0264 | 45.29 | 103.6172 | 168.1584 | 271.77 | 0.01134%
12.4 |  |  | ACESSORIOS PARA INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 18460.39 | 24350.58 | 42810.97 | 0 | 0 | 0 | 22514.2916 | 29697.9674 | 52212.22 | 2.178%
12.4.1 | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | un | 820 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 221.4 | 90.2 | 311.6 | 0.32929 | 0.13416 | 0.46 | 270.0194 | 110.0079 | 380.02 | 0.01585%
12.4.2 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 2495 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 673.65 | 274.45 | 948.1 | 0.32929 | 0.13416 | 0.46 | 821.5835 | 334.7192 | 1156.3 | 0.04823%
12.4.3 | COMP-2548 | Próprio | BUCHA DE NYLON S-4 (ADAPTADO DE AGETOP 070390) | Un | 120 | 0.47 | 0.22 | 0.69 | 56.4 | 26.4 | 82.8 | 0.57321 | 0.26831 | 0.84 | 68.7854 | 32.1974 | 100.98 | 0.004212%
12.4.4 | COMP-2831 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8. (ADAPTADO DE ORSE 704) | un | 234 | 2.95 | 1.29 | 4.24 | 690.3 | 301.86 | 992.16 | 3.5978 | 1.5733 | 5.17 | 841.8899 | 368.1485 | 1210.03 | 0.05047%
12.4.5 | SUDECAP.ADAPTADO.11.92.23 | Próprio | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9x25mm AUTOATARRACHANTE | UN | 64 | 2.97 | 1.45 | 4.42 | 190.08 | 92.8 | 282.88 | 3.6222 | 1.7684 | 5.39 | 231.8216 | 113.1789 | 345 | 0.01439%
12.4.6 | COMP-2840 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 1.3/4". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | un | 820 | 0.16 | 0.44 | 0.6 | 131.2 | 360.8 | 492 | 0.19514 | 0.53662 | 0.73 | 160.0115 | 440.0317 | 600.04 | 0.02503%
12.4.7 | 071872 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Un | 1664 | 0.2 | 0.18 | 0.38 | 332.8 | 299.52 | 632.32 | 0.24392 | 0.21953 | 0.46 | 405.8829 | 365.2946 | 771.17 | 0.03217%
12.4.8 | 12495 | ORSE | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 2487 | 2.79 | 0.94 | 3.73 | 6938.73 | 2337.78 | 9276.51 | 3.4027 | 1.1464 | 4.54 | 8462.4751 | 2851.1565 | 11313.63 | 0.4719%
12.4.9 | 12613 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | un | 823 | 11.21 | 24.99 | 36.2 | 9225.83 | 20566.77 | 29792.6 | 13.6717 | 30.4778 | 44.14 | 11251.8223 | 25083.2327 | 36335.05 | 1.516%
12.5 |  |  | DISPOSITIVOS ELETRICOS |  |  |  |  | 0 | 405.95 | 823.29 | 1229.24 | 0 | 0 | 0 | 495.0966 | 1004.0845 | 1499.17 | 0.06253%
12.5.1 | 072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Un | 4 | 0.91 | 2.24 | 3.15 | 3.64 | 8.96 | 12.6 | 1.1098 | 2.7319 | 3.84 | 4.4393 | 10.9276 | 15.36 | 0.0006407%
12.5.2 | SBC.ADAPTADO.062445 | Próprio | CAIXA PVC OCTOGONAL 3/4 | UN | 5 | 29.95 | 35.69 | 65.64 | 149.75 | 178.45 | 328.2 | 36.527 | 43.5275 | 80.05 | 182.6351 | 217.6376 | 400.27 | 0.0167%
12.5.3 | 053528 | SBC | TAMPA CEGA 150mm | UN | 28 | 9.02 | 22.71 | 31.73 | 252.56 | 635.88 | 888.44 | 11.0008 | 27.6971 | 38.69 | 308.0222 | 775.5192 | 1083.54 | 0.04519%
12.6 |  |  | DISPOSITIVO DE CABEAMENTO |  |  |  |  | 0 | 3252.23 | 27381.97 | 30634.2 | 0 | 0 | 0 | 3966.4197 | 33395.0506 | 37361.46 | 1.558%
12.6.1 | COMP-0946 | Próprio | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 98307) | UN | 373 | 8.2 | 72.69 | 80.89 | 3058.6 | 27113.37 | 30171.97 | 10.0007 | 88.6527 | 98.65 | 3730.2686 | 33067.4661 | 36797.73 | 1.535%
12.6.2 | 72596 | AGETOP CIVIL | TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) | Un | 17 | 11.39 | 15.8 | 27.19 | 193.63 | 268.6 | 462.23 | 13.8912 | 19.2697 | 33.16 | 236.1511 | 327.5846 | 563.73 | 0.02351%
12.7 |  |  | PERFILADO LISO |  |  |  |  | 0 | 95841.543 | 66098.042 | 161939.58 | 0 | 0 | 0 | 116888.3458 | 80613.172 | 197501.49 | 8.238%
12.7.1 | SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 2032 | 26.53 | 22.71 | 49.24 | 53908.96 | 46146.72 | 100055.68 | 32.356 | 27.6971 | 60.05 | 65747.3676 | 56280.5397 | 122027.9 | 5.09%
12.7.2 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 49 | 2.79 | 1.91 | 4.7 | 136.71 | 93.59 | 230.3 | 3.4027 | 2.3294 | 5.73 | 166.7315 | 114.1424 | 280.87 | 0.01172%
12.7.3 | 9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 36 | 2.24 | 2.87 | 5.11 | 80.64 | 103.32 | 183.96 | 2.7319 | 3.5003 | 6.23 | 98.3485 | 126.0091 | 224.35 | 0.009358%
12.7.4 | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 820 | 5.6 | 6.32 | 11.92 | 4592 | 5182.4 | 9774.4 | 6.8298 | 7.7079 | 14.53 | 5600.4032 | 6320.455 | 11920.85 | 0.4972%
12.7.5 | 38.01.060 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 1474.9 | 25.17 | 9.88 | 35.05 | 37123.233 | 14572.012 | 51695.24 | 30.6973 | 12.0496 | 42.74 | 45275.495 | 17772.0258 | 63047.52 | 2.63%
12.8 |  |  | RACK 44 U - 2 UNIDADES |  |  |  |  | 0 | 9337.02 | 59387.34 | 68724.36 | 0 | 0 | 0 | 11387.4296 | 72428.7999 | 83816.18 | 3.496%
12.8.1 | 059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | UN | 2 | 42.01 | 2993.06 | 3035.07 | 84.02 | 5986.12 | 6070.14 | 51.2354 | 3650.336 | 3701.57 | 102.4708 | 7300.672 | 7403.14 | 0.3088%
12.8.2 | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 2 | 75.46 | 593.45 | 668.91 | 150.92 | 1186.9 | 1337.82 | 92.031 | 723.7716 | 815.8 | 184.062 | 1447.5432 | 1631.6 | 0.06805%
12.8.3 | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 5.92 | 516.27 | 522.19 | 11.84 | 1032.54 | 1044.38 | 7.22 | 629.6429 | 636.86 | 14.4401 | 1259.2858 | 1273.72 | 0.05313%
12.8.4 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 24 | 2.55 | 64.91 | 67.46 | 61.2 | 1557.84 | 1619.04 | 3.11 | 79.1642 | 82.27 | 74.6395 | 1899.9417 | 1974.58 | 0.08236%
12.8.5 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 24 | 183.89 | 716.38 | 900.27 | 4413.36 | 17193.12 | 21606.48 | 224.2722 | 873.697 | 1097.96 | 5382.5339 | 20968.7292 | 26351.26 | 1.099%
12.8.6 | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 2 | 2.55 | 96.64 | 99.19 | 5.1 | 193.28 | 198.38 | 3.11 | 117.8621 | 120.97 | 6.22 | 235.7243 | 241.94 | 0.01009%
12.8.7 | 59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 6 | 61.15 | 1073.4 | 1134.55 | 366.9 | 6440.4 | 6807.3 | 74.5785 | 1309.1186 | 1383.69 | 447.4712 | 7854.7118 | 8302.18 | 0.3463%
12.8.8 | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 2 | 2.95 | 111.38 | 114.33 | 5.9 | 222.76 | 228.66 | 3.5978 | 135.839 | 139.43 | 7.1956 | 271.6781 | 278.87 | 0.01163%
12.8.9 | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 576 | 4 | 22.12 | 26.12 | 2304 | 12741.12 | 15045.12 | 4.8784 | 26.9776 | 31.85 | 2809.9584 | 15539.07 | 18349.02 | 0.7653%
12.8.10 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 288 | 6.29 | 36.89 | 43.18 | 1811.52 | 10624.32 | 12435.84 | 7.6713 | 44.991 | 52.66 | 2209.3298 | 12957.4207 | 15166.75 | 0.6326%
12.8.11 | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 30 | 2.95 | 7.15 | 10.1 | 88.5 | 214.5 | 303 | 3.5978 | 8.7201 | 12.31 | 107.9346 | 261.6042 | 369.53 | 0.01541%
12.8.12 | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 2 | 16.88 | 997.22 | 1014.1 | 33.76 | 1994.44 | 2028.2 | 20.5868 | 1216.2095 | 1236.79 | 41.1737 | 2432.419 | 2473.59 | 0.1032%
12.9 |  |  | RACK 32U - 9 UNIDADES |  |  |  |  | 0 | 25164.9 | 168638.49 | 193803.39 | 0 | 0 | 0 | 30691.112 | 205671.5024 | 236362.55 | 9.859%
12.9.1 | 059637 | SBC | RACK DESMONTAVEL 36U x 770mm | UN | 9 | 42.01 | 1591.16 | 1633.17 | 378.09 | 14320.44 | 14698.53 | 51.2354 | 1940.5787 | 1991.81 | 461.1186 | 17465.2086 | 17926.32 | 0.7477%
12.9.2 | 59251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 9 | 75.46 | 593.45 | 668.91 | 679.14 | 5341.05 | 6020.19 | 92.031 | 723.7716 | 815.8 | 828.2791 | 6513.9446 | 7342.22 | 0.3062%
12.9.3 | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 9 | 5.92 | 516.27 | 522.19 | 53.28 | 4646.43 | 4699.71 | 7.22 | 629.6429 | 636.86 | 64.9803 | 5666.786 | 5731.76 | 0.2391%
12.9.4 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 72 | 2.55 | 64.91 | 67.46 | 183.6 | 4673.52 | 4857.12 | 3.11 | 79.1642 | 82.27 | 223.9186 | 5699.825 | 5923.74 | 0.2471%
12.9.5 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 54 | 183.89 | 716.38 | 900.27 | 9930.06 | 38684.52 | 48614.58 | 224.2722 | 873.697 | 1097.96 | 12110.7012 | 47179.6406 | 59290.34 | 2.473%
12.9.6 | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 9 | 2.55 | 96.64 | 99.19 | 22.95 | 869.76 | 892.71 | 3.11 | 117.8621 | 120.97 | 27.9898 | 1060.7593 | 1088.74 | 0.04541%
12.9.7 | 59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 18 | 61.15 | 1073.4 | 1134.55 | 1100.7 | 19321.2 | 20421.9 | 74.5785 | 1309.1186 | 1383.69 | 1342.4137 | 23564.1355 | 24906.54 | 1.039%
12.9.8 | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 9 | 2.95 | 111.38 | 114.33 | 26.55 | 1002.42 | 1028.97 | 3.5978 | 135.839 | 139.43 | 32.3804 | 1222.5514 | 1254.93 | 0.05234%
12.9.9 | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 1728 | 4 | 22.12 | 26.12 | 6912 | 38223.36 | 45135.36 | 4.8784 | 26.9776 | 31.85 | 8429.8752 | 46617.2099 | 55047.08 | 2.296%
12.9.10 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 864 | 6.29 | 36.89 | 43.18 | 5434.56 | 31872.96 | 37307.52 | 7.6713 | 44.991 | 52.66 | 6627.9894 | 38872.262 | 45500.25 | 1.898%
12.9.11 | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 99 | 2.95 | 7.15 | 10.1 | 292.05 | 707.85 | 999.9 | 3.5978 | 8.7201 | 12.31 | 356.1842 | 863.2939 | 1219.47 | 0.05086%
12.9.12 | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 9 | 16.88 | 997.22 | 1014.1 | 151.92 | 8974.98 | 9126.9 | 20.5868 | 1216.2095 | 1236.79 | 185.2816 | 10945.8856 | 11131.16 | 0.4643%
12.10 |  |  | RACK 16U - 5 UNIDADES |  |  |  |  | 0 | 8047.3 | 67579.95 | 75627.25 | 0 | 0 | 0 | 9814.4871 | 82420.507 | 92234.93 | 3.847%
12.10.1 | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 5 | 42.01 | 1599.16 | 1641.17 | 210.05 | 7995.8 | 8205.85 | 51.2354 | 1950.3355 | 2001.57 | 256.177 | 9751.6777 | 10007.85 | 0.4174%
12.10.2 | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 5 | 5.92 | 516.27 | 522.19 | 29.6 | 2581.35 | 2610.95 | 7.22 | 629.6429 | 636.86 | 36.1002 | 3148.2145 | 3184.31 | 0.1328%
12.10.3 | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 5 | 75.46 | 593.45 | 668.91 | 377.3 | 2967.25 | 3344.55 | 92.031 | 723.7716 | 815.8 | 460.1551 | 3618.8581 | 4079.01 | 0.1701%
12.10.4 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 20 | 2.55 | 64.91 | 67.46 | 51 | 1298.2 | 1349.2 | 3.11 | 79.1642 | 82.27 | 62.1996 | 1583.2847 | 1645.48 | 0.06863%
12.10.5 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 | 183.89 | 716.38 | 900.27 | 2758.35 | 10745.7 | 13504.05 | 224.2722 | 873.697 | 1097.96 | 3364.0837 | 13105.4557 | 16469.53 | 0.6869%
12.10.6 | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 5 | 2.55 | 96.64 | 99.19 | 12.75 | 483.2 | 495.95 | 3.11 | 117.8621 | 120.97 | 15.5499 | 589.3107 | 604.86 | 0.02523%
12.10.7 | 59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 15 | 61.15 | 1073.4 | 1134.55 | 917.25 | 16101 | 17018.25 | 74.5785 | 1309.1186 | 1383.69 | 1118.6781 | 19636.7796 | 20755.45 | 0.8657%
12.10.8 | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 5 | 2.95 | 111.38 | 114.33 | 14.75 | 556.9 | 571.65 | 3.5978 | 135.839 | 139.43 | 17.9891 | 679.1952 | 697.18 | 0.02908%
12.10.9 | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 480 | 4 | 22.12 | 26.12 | 1920 | 10617.6 | 12537.6 | 4.8784 | 26.9776 | 31.85 | 2341.632 | 12949.225 | 15290.85 | 0.6378%
12.10.10 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 240 | 6.29 | 36.89 | 43.18 | 1509.6 | 8853.6 | 10363.2 | 7.6713 | 44.991 | 52.66 | 1841.1082 | 10797.8506 | 12638.95 | 0.5272%
12.9.11 | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 55 | 2.95 | 7.15 | 10.1 | 162.25 | 393.25 | 555.5 | 3.5978 | 8.7201 | 12.31 | 197.8801 | 479.6077 | 677.48 | 0.02826%
12.10.11 | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 5 | 16.88 | 997.22 | 1014.1 | 84.4 | 4986.1 | 5070.5 | 20.5868 | 1216.2095 | 1236.79 | 102.9342 | 6081.0476 | 6183.98 | 0.2579%
12.11 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 19208.7 | 0 | 19208.7 | 0.8012%
12.12.1 | 059435 | SBC | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | PT | 750 | 21 | 0 | 21 | 15750 | 0 | 15750 | 25.6116 | 0 | 25.61 | 19208.7 | 0 | 19208.7 | 0.8012%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 5754.064 | 4910.796 | 10664.86 | 0 | 0 | 0 | 7017.6565 | 5989.2068 | 13006.86 | 0.5425%
13.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 4960.4 | 1.16 | 0.99 | 2.15 | 5754.064 | 4910.796 | 10664.86 | 1.4147 | 1.2074 | 2.62 | 7017.6565 | 5989.2068 | 13006.86 | 0.5425%
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI | 618202.786 | 1347625.5003 | 1965828.22 |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI | 753960.1178 | 1643564.0601 | 2397523.41
Note on E190: MARCELO: este item foi acrescentdo?

## ORÇ. ANÁLITICO ONERADO
ORÇAMENTO ANÁLITICO ONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: | 22/11/2021 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE |  |  | REVISÃO: | 2022-06-21 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI |  |  | PRAZO DA OBRA: | 05 MESES |  |  | BDI OBRA: | 21.96%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 15.27%
Planilha Orçamentária Analítica
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 16039.65 | 16039.65
Composição Auxiliar | 101318 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 323.94 | 323.94
Insumo | 00040939 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 15426.12 | 15426.12
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 123.54 | 123.54
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 1.9 | 1.9
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4998.74 | 4998.74
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 59.64 | 59.64
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4553.43 | 4553.43
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 202.94 | 202.94
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 18.58 | 18.58
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5401.98 | 5401.98
Composição Auxiliar | 100536 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 55.96 | 55.96
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 130.43 | 130.43
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 9.21 | 9.21
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
Insumo | 00040946 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5042.23 | 5042.23
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0002 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 859.37 | 859.37
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 859.37 | 859.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => | 859.37
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0002B | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 1100 | 1100
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1100 | 1100
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0004 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MXMES | 1 | 10 | 10
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 10 | 10
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 5.42 | 5.42
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.225 | 10.66 | 2.39
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.134 | 19.24 | 2.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0268 | 17.43 | 0.46
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2499 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ADAPTADO DE SINAPI 74209/001) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 329.66 | 329.66
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.1 | 22.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 17.43 | 34.86
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 396.46 | 3.96
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 3.67 | 3.67
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 9.41 | 37.64
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 22.13 | 2.43
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 233.43 | 233.43
Insumo | I-00047 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | Taxas |  | UN | 1 | 233.43 | 233.43
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022709 | SBC | RETIRADA FORRO FALSO COM RETIRADA/EMPILHAMENTO MATERIAIS | DEMOLICOES |  | m² | 1 | 11.65 | 11.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.433 | 17.43 | 7.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.186 | 22.1 | 4.11
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | LIMPEZA |  | UN | 1 | 350 | 350
Insumo | 012334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS | Material |  | UN | 1 | 350 | 350
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 1.03 | 1.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0183 | 22.58 | 0.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0359 | 17.43 | 0.62
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.20.040 | CPOS | Remoção de lâmpada | 4.2 |  | UN | 1 | 3.34 | 3.34
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.74 | 3.34
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.53 | 0.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 22.58 | 0.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0187 | 17.43 | 0.32
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SINAPI.ADPT.97661 | Próprio | REMOÇÃO DE CABO ELETRICOS E CANALETA DE PVC | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096 | 22.58 | 0.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096 | 17.43 | 0.16
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7224 | ORSE | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | Demolições / Remoções |  | un | 1 | 35.21 | 35.21
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.52 | 3.52
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.63 | 3.63
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.39 | 16.39
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.67 | 11.67
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.49 | 5.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 18.48 | 0.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 22.58 | 4.87
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 3.98 | 3.98
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0713 | 21.64 | 1.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1401 | 17.43 | 2.44
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 68.95 | 68.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 17.43 | 68.95
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 17.43 | 41.8
3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 17.28 | 17.28
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.52 | 0.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.63 | 3.63
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.39 | 1.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.67 | 11.67
3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201032 | SBC | GRAMA-SUBSTITUICAO DE GRAMADO COM RETIRADA ATE 20,0m | AJARDINAMENTOS |  | m² | 1 | 16.83 | 16.83
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.928 | 18.14 | 16.83
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2622 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR (ADAPTADO DE SBC 120715) | 120 |  | m² | 1 | 24.51 | 24.51
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3702 | 21.35 | 7.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3702 | 17.43 | 6.45
Insumo | 005026 | SBC | TRAVESSA CLICADA RF2 C/1250mm BRASGIPS | Material |  | UN | 0.1923 | 6.36 | 1.22
Insumo | 005034 | SBC | ARAME/PINO FURADO 1/4"/FINCAPINO C22/PREGO-FORRO STERN | Material |  | UN | 0.15 | 0.37 | 0.05
Insumo | 005052 | SBC | CANTONEIRA DE REFORCO PERFURADA 23 x 23mm 3m | Material |  | UN | 0.02685 | 13.51 | 0.36
Insumo | 005053 | SBC | FORRO ARMSTRONG GEORGIAN LAYIN 1,250x0,625mm | Material |  | m² | 0.1575 | 41.78 | 6.58
Insumo | 062222 | SBC | PERFIL TRAVESSA CLICADO PARA FORRO REMOVIVEL 24x625mm | Material |  | UN | 0.6 | 3.26 | 1.95
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120108 | SBC | FORRO - PAINEL WALL 2,50x1,20 40mm ETERNIT | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | m² | 1 | 188.7 | 188.7
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.935 | 18.11 | 16.93
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.808 | 21.35 | 17.25
Insumo | 028100 | SBC | FORRO - PAINEL WALL 2,50x1,20 40mm ETERNIT | Material |  | m² | 1.05 | 147.17 | 154.52
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10029 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | Impermeabilização |  | m² | 1 | 125.63 | 125.63
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.63 | 3.63
Composição Auxiliar | 10601 | ORSE | Encargos Complementares - Impermeabilizador | Provisórios |  | h | 1 | 3.52 | 3.52
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.39 | 16.39
Insumo | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.15 | 71.8 | 82.57
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.4 | 19.63 | 7.85
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.67 | 11.67
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 34.71 | 34.71
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6313 | 21.64 | 13.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3156 | 17.43 | 5.5
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 30.42 | 0.76
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material |  | KG | 0.9964 | 0.86 | 0.85
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0308 | 29.54 | 0.9
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.074 | 12.05 | 12.94
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material |  | KG | 0.0078 | 13.5 | 0.1
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.37 | 13.37
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.312 | 23.41 | 7.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 17.43 | 1.98
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.1 | 0.87 | 0.08
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.555 | 2.58 | 4.01
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88492 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.99 | 9.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 17.43 | 0.38
Composição Auxiliar | 95218 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0082 | 24.99 | 0.2
Composição Auxiliar | 95219 | SINAPI | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0506 | 24 | 1.21
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.37 | 22.18 | 8.2
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES |  | UN | 1 | 10.17 | 10.17
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 15.53 | 2.01
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 22.11 | 2.87
Insumo | 74.05.45 | SUDECAP | PORCA LOSANGULAR COM PINO 5/16" | Material |  | UN | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | 74.05.32 | SUDECAP | PORCA SEXTAVADA 5/16" | Material |  | UN | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 74.05.10 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA DE PERFILADO P/ELETRODUTO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 3.52 | 3.52
Insumo | 74.05.31 | SUDECAP | ARRUELA LISA 5/16" | Material |  | UN | 1 | 0.07 | 0.07
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | 63 |  | UN | 1 | 12.62 | 12.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 22.58 | 5.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 18.48 | 4.8
Insumo | 003510 | SBC | PERFILADO - CURVA HORIZONTAL OU VERTICAL 38x38mm | Material |  | UN | 1 | 1.95 | 1.95
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 20.1 | 20.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.266 | 22.58 | 6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.266 | 18.48 | 4.91
Insumo | 040539 | SBC | EMENDA PERFIL 38mm TIPO "T" | Material |  | UN | 1 | 9.19 | 9.19
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | 63 |  | UN | 1 | 5.29 | 5.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | 9866 | ORSE | Tala plana perfurada 38mm | Material |  | un | 1 | 1.2 | 1.2
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.61 | 8.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.58 | 3.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 18.48 | 2.77
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.46 | 2.46
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.56 | 10.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 18.48 | 2.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.58 | 3.38
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 4.41 | 4.41
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4234 | ORSE | Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " | Subestação Transformadora em Poste |  | Un | 1 | 28.03 | 28.03
Insumo | 00001895 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 28.03 | 28.03
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CAB-290 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV |  |  | m | 1 | 14.5 | 14.5
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.081481 | 20.44 | 1.66
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.081481 | 25.49 | 2.07
Insumo | MATED- 11800 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 10 MM2) | Material |  | m | 1.02 | 10.55 | 10.76
Insumo | MATED- 12522 | SETOP | FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA | Material |  | m | 0.045 | 0.34 | 0.01
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CAB-295 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV |  |  | m | 1 | 21.59 | 21.59
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.081481 | 20.44 | 1.66
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.081481 | 25.49 | 2.07
Insumo | MATED- 11801 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 16 MM2) | Material |  | m | 1.02 | 17.5 | 17.85
Insumo | MATED- 12522 | SETOP | FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA | Material |  | m | 0.045 | 0.34 | 0.01
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CAB-300 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV |  |  | m | 1 | 31.48 | 31.48
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.1 | 20.44 | 2.04
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.066667 | 25.49 | 1.69
Insumo | MATED- 11802 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 25 MM2) | Material |  | m | 1.02 | 27.2 | 27.74
Insumo | MATED- 12522 | SETOP | FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA | Material |  | m | 0.045 | 0.34 | 0.01
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.34 | 10.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 18.48 | 0.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 22.58 | 1.17
Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 6.87 | 8.17
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.73 | 0.04
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CAB-235 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V |  |  | m | 1 | 4.58 | 4.58
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.034921 | 20.44 | 0.71
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.034921 | 25.49 | 0.89
Insumo | MATED- 11806 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,50 MM2) | Material |  | m | 1.02 | 2.92 | 2.97
Insumo | MATED- 12522 | SETOP | FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA | Material |  | m | 0.045 | 0.34 | 0.01
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CAB-240 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V |  |  | m | 1 | 6.35 | 6.35
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.040741 | 20.44 | 0.83
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 0.040741 | 25.49 | 1.03
Insumo | MATED- 11807 | SETOP | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 4 MM2) | Material |  | m | 1.02 | 4.4 | 4.48
Insumo | MATED- 12522 | SETOP | FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA | Material |  | m | 0.045 | 0.34 | 0.01
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 055782 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO |  | UN | 1 | 347.52 | 347.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.918 | 17.43 | 68.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.299 | 22.35 | 73.73
Insumo | 087021 | SBC | ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm) | Material |  | KG | 20.48 | 0.49 | 10.03
Insumo | 087024 | SBC | ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA | Material |  | KG | 15.3 | 0.64 | 9.79
Insumo | 001900 | SBC | TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE) | Material |  | UN | 88 | 2.11 | 185.68
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | ATERRAMENTO |  | UN | 1 | 63.92 | 63.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 22.58 | 5.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.235 | 18.48 | 4.34
Insumo | 077115 | SBC | TAMPA FERRO FUNDIDO 300mm PARA TEL550/552 | Material |  | UN | 1 | 54.28 | 54.28
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2556 | Próprio | CANALETA DE ALUMÍNIO 73MMX25MM (ADAPTADO DE SBC 059124) | 59 |  | M | 1 | 339.33 | 339.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 22.58 | 11.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.49 | 18.48 | 9.05
Insumo | 004109 | SBC | CANALETA BRANCO DT1334000 DUTOTEC | Material |  | M | 1.3 | 245.56 | 319.22
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040407 | SBC | PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 15cm DESEMPENADO | ESTRUTURA |  | m² | 1 | 149.02 | 149.02
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.423 | 18.12 | 62.02
Composição Auxiliar | 88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.742 | 20.48 | 15.19
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.108 | 65.84 | 7.11
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 59.55 | 0.74 | 44.06
Insumo | 008766 | SBC | PEDRA BRITADA #1 | Material |  | m³ | 0.057 | 179.06 | 10.2
Insumo | 008767 | SBC | PEDRA BRITADA #2 | Material |  | m³ | 0.058 | 180 | 10.44
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 18.42 | 18.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1564 | 17.43 | 2.72
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0391 | 18.14 | 0.7
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 15 | 15
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 47.02 | 47.02
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.75 | 39.75
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 67.37 | 67.37
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 60.1 | 60.1
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 41.5 | 41.5
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.23 | 34.23
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.17 | 37.17
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 29.9 | 29.9
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.9 | 50.9
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.63 | 43.63
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15789 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) MÓDULOS COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  |  | un | 1 | 16.26 | 16.26
Composição Auxiliar | ED-5634 | SETOP | MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE |  |  | un | 2 | 1.63 | 3.26
Composição Auxiliar | ED-5623 | SETOP | PLACA 4"X4" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO |  |  | un | 1 | 5.67 | 5.67
Composição Auxiliar | ED-5613 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO |  |  | un | 1 | 7.33 | 7.33
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 7 |  | Un | 1 | 14.56 | 14.56
Insumo | 3475 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Material |  | un | 1 | 5.64 | 5.64
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.29 | 12.31 | 3.56
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.29 | 18.51 | 5.36
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072579 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | 7 |  | un | 1 | 20.81 | 20.81
Insumo | 3949 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | Material |  | un | 1 | 10.96 | 10.96
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.32 | 12.31 | 3.93
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.32 | 18.51 | 5.92
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 61.89 | 61.89
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 54.62 | 54.62
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.97 | 28.97
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.7 | 21.7
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-035 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A |  |  | un | 1 | 92.62 | 92.62
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12255 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A A 50A | Material |  | un | 1 | 46.69 | 46.69
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-046 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A |  |  | un | 1 | 115.38 | 115.38
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12256 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 100A | Material |  | un | 1 | 69.45 | 69.45
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 064325 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A/10KA | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 | 73.61 | 73.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.412 | 22.58 | 9.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.412 | 18.48 | 7.61
Insumo | 004884 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C STECK | Material |  | UN | 1 | 56.7 | 56.7
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-038 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A |  |  | un | 1 | 92.62 | 92.62
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12255 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A A 50A | Material |  | un | 1 | 46.69 | 46.69
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 83.8 | 83.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 22.58 | 6.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2734 | 18.48 | 5.05
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 67.78 | 67.78
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.6 | 4.8
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-041 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A |  |  | un | 1 | 92.62 | 92.62
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12255 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A A 50A | Material |  | un | 1 | 46.69 | 46.69
8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-042 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A |  |  | un | 1 | 92.62 | 92.62
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12255 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A A 50A | Material |  | un | 1 | 46.69 | 46.69
8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12453 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 216.66 | 216.66
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.9 | 3.63 | 3.26
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.9 | 3.51 | 3.15
Insumo | 13274 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | Material |  | un | 1 | 185 | 185
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 16.39 | 14.75
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 11.67 | 10.5
8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-044 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A |  |  | un | 1 | 115.38 | 115.38
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12256 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 100A | Material |  | un | 1 | 69.45 | 69.45
8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS |  | UN | 1 | 203.73 | 203.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.412 | 18.48 | 7.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.412 | 22.58 | 9.3
Insumo | 005960 | SBC | DISJUNTOR - MINI DISJUNTOR TRIPOLAR WEG MDW-C80-3 80A CURVA C 5KA | Material |  | UN | 1 | 186.82 | 186.82
8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 37.13 |  | UN | 1 | 29.9 | 29.9
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 25.22 | 7.56
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.74 | 5.02
Insumo | P.26.000.044613 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 17.32 | 17.32
8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DIS-078 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A |  |  | un | 1 | 91.33 | 91.33
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 20.44 | 20.44
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 1 | 25.49 | 25.49
Insumo | MATED- 12558 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 40A | Material |  | un | 1 | 45.4 | 45.4
8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4858.04 | 4858.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 18.48 | 24.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3232 | 22.58 | 29.87
Insumo | 00002394 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | Material |  | UN | 1 | 4767.6 | 4767.6
Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material |  | UN | 3 | 12.04 | 36.12
8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0407 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO) 25 A - In 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 153.54 | 153.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 18.48 | 1.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 22.58 | 1.58
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.03 | 2.06
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 148.61 | 148.61
8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 7 |  | Un | 1 | 147.85 | 147.85
Insumo | 3939 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | Material |  | un | 1 | 117.03 | 117.03
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 1 | 12.31 | 12.31
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.51 | 18.51
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 49.24 | 49.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.895 | 18.48 | 16.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.895 | 22.58 | 20.2
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 1 | 12.51 | 12.51
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 11.92 | 11.92
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.51 | 0.7
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.63 | 0.72
Insumo | 3625 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 4.9 | 4.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.39 | 3.27
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.67 | 2.33
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | 63 |  | UN | 1 | 5.29 | 5.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | 9866 | ORSE | Tala plana perfurada 38mm | Material |  | un | 1 | 1.2 | 1.2
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 13.21 | 13.21
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 18.48 | 1.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 22.58 | 2.39
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.22 | 6.32
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 18.48 | 1.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.082 | 22.58 | 1.85
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 3.98 | 4.04
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.62 | 14.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 18.48 | 2.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1122 | 22.58 | 2.53
Insumo | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 9.11 | 10.02
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.66 | 21.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 22.58 | 2.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 18.48 | 2.38
Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 14.89 | 16.37
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 55.95 | 55.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 18.48 | 3.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 22.58 | 4.8
Insumo | 00002683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 42.93 | 47.22
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11819 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 6.44 | 6.44
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.63 | 0.36
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.56 | 0.35
Insumo | 00039132 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 2.94 | 2.94
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.39 | 1.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 11.67 | 1.16
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068207 | SBC | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"" | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | M | 1 | 109.76 | 109.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.616 | 18.48 | 11.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.616 | 22.58 | 13.9
Insumo | 004048 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) | Material |  | M | 1.05 | 80.46 | 84.48
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060140 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 39.74 | 39.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | 049524 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZAVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | Material |  | UN | 1 | 37.9 | 37.9
10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090953 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | Edificações |  | UN | 1 | 284.49 | 284.49
Insumo | 56492 | SIURB | LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W | Material |  | Un | 2 | 45.95 | 91.9
Insumo | 55802 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W | Material |  | Un | 1 | 120.95 | 120.95
Insumo | 59038 | SIURB | SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR | Material |  | Un | 4 | 1.71 | 6.84
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 19.56 | 27.38
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.4 | 26.73 | 37.42
10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.85 | 31.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1033 | 18.48 | 1.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2478 | 22.58 | 5.59
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 1 | 18.98 | 18.98
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 2 | 2.69 | 5.38
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 659.69 | 659.69
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 581.86 | 8.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 18.48 | 9.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 22.58 | 12.07
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 629.38 | 629.38
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FDE.ADAPT.09.80.078 | Próprio | Banco de capacitores automático (com proteção, comando e capacitores) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 16702.58 | 16702.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9 | 22.58 | 203.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 18.48 | 184.8
Insumo | I-OBSERVAÇÃO.FDE.ADAPT.09.80.078 | Próprio | Banco de capacitores automático (com proteção, comando e capacitores) - 50KVAR | Equipamento |  | UN | 1 | 16314.56 | 16314.56
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SINAPI.ADAPT.101883 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição, metálico, de sobrepor, ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016. Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 600 mm Capacidade: 72 módulos (03 fileiras x 24 módulos) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2425.28 | 2425.28
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0134 | 581.86 | 7.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 18.48 | 9.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 22.58 | 12.04
Insumo | 00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | Material |  | UN | 4 | 598.9 | 2395.6
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SINAPI.ADAPT.1101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 96 módulos (04 fileiras x 24 módulos) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2547.78 | 2547.78
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 581.86 | 8.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 18.48 | 9.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5335 | 22.58 | 12.04
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 4 | 629.38 | 2517.52
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SINAPI.ADAPT.101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 24 módulos (01 fileiras x 24 módulos) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 917.53 | 917.53
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 581.86 | 8.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 22.58 | 12.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 18.48 | 9.87
Insumo | 00039756 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 2 | 443.61 | 887.22
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.018.0265-A | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 15 |  | UN | 1 | 59.95 | 59.95
Insumo | 07772 | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO, DE (25X25)CM, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 41.31 | 41.31
Insumo | 20060 | EMOP | MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS | Mão de Obra |  | H | 0.53 | 19.81 | 10.8142
Insumo | 20132 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS | Mão de Obra |  | H | 0.53 | 14.34 | 7.8282
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 3.81 | 3.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 18.48 | 0.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 22.58 | 0.1
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material |  | M | 1.05 | 3.46 | 3.63
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059434 | SBC | CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | M | 1 | 6.55 | 6.55
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 29.08 | 0.87
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 18.12 | 0.54
Insumo | 072256 | SBC | FIBRA OPTICA - CABO OPTICO MONOMODO AUTOSUSTENTADO SM 9/125 TIGHT SEMI GELEADO ASU80 EXTERNO 12 Fo | Material |  | M | 1 | 5.14 | 5.14
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES |  | UN | 1 | 10.17 | 10.17
Insumo | 55.10.10 | SUDECAP | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 15.53 | 2.01
Insumo | 55.10.55 | SUDECAP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 22.11 | 2.87
Insumo | 74.05.45 | SUDECAP | PORCA LOSANGULAR COM PINO 5/16" | Material |  | UN | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | 74.05.32 | SUDECAP | PORCA SEXTAVADA 5/16" | Material |  | UN | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 74.05.10 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA DE PERFILADO P/ELETRODUTO 3/4" | Material |  | UN | 1 | 3.52 | 3.52
Insumo | 74.05.31 | SUDECAP | ARRUELA LISA 5/16" | Material |  | UN | 1 | 0.07 | 0.07
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | 63 |  | UN | 1 | 12.62 | 12.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 22.58 | 5.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 18.48 | 4.8
Insumo | 003510 | SBC | PERFILADO - CURVA HORIZONTAL OU VERTICAL 38x38mm | Material |  | UN | 1 | 1.95 | 1.95
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 20.1 | 20.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.266 | 22.58 | 6
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.266 | 18.48 | 4.91
Insumo | 040539 | SBC | EMENDA PERFIL 38mm TIPO "T" | Material |  | UN | 1 | 9.19 | 9.19
12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | 63 |  | UN | 1 | 5.29 | 5.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | 9866 | ORSE | Tala plana perfurada 38mm | Material |  | un | 1 | 1.2 | 1.2
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.61 | 8.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.58 | 3.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 18.48 | 2.77
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.46 | 2.46
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063564 | SBC | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | M | 1 | 46.47 | 46.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.404 | 18.48 | 7.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.404 | 22.58 | 9.12
Insumo | 009756 | SBC | CONDULETE ALUMINIO "X" 1" COM TAMPA | Material |  | UN | 1.05 | 28.47 | 29.89
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 067910 | SBC | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1"" COM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - SINALIZACAO |  | UN | 1 | 41.33 | 41.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.478 | 22.58 | 10.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.478 | 18.48 | 8.83
Insumo | 031612 | SBC | CONDULETE ALUMINIO "LB" 1" COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 21.71 | 21.71
12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 058089 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""T"" 1"" SEM TAMPA | INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO |  | UN | 1 | 37.14 | 37.14
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.478 | 18.48 | 8.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.478 | 22.58 | 10.79
Insumo | 031169 | SBC | CONDULETE ALUMINIO "T" 1" SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 17.52 | 17.52
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.63 | 0.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.51 | 0.03
Insumo | 13355 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 16.39 | 0.16
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 11.67 | 0.11
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 0.38 | 0.38
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.63 | 0.03
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.01 | 3.51 | 0.03
Insumo | 8347 | ORSE | Arruela lisa zincada ø 1/4" | Material |  | un | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 16.39 | 0.16
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 11.67 | 0.11
12.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2548 | Próprio | BUCHA DE NYLON S-4 (ADAPTADO DE AGETOP 070390) | 7 |  | Un | 1 | 0.69 | 0.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016 | 22.58 | 0.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016 | 18.48 | 0.29
Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material |  | UN | 1 | 0.04 | 0.04
12.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2831 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8. (ADAPTADO DE ORSE 704) | 90 |  | un | 1 | 4.24 | 4.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Material |  | UN | 1 | 0.15 | 0.15
12.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SUDECAP.ADAPTADO.11.92.23 | Próprio | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9x25mm AUTOATARRACHANTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 4.42 | 4.42
Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.92 | 3.92
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.01 | 50.64 | 0.5
12.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-2840 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 1.3/4". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | 168 |  | un | 1 | 0.6 | 0.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 22.58 | 0.22
Insumo | 9878 | ORSE | Parafuso sextavado bimetálico rosca soberba 1/4" x 45mm | Material |  | un | 1 | 0.38 | 0.38
12.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071872 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | 7 |  | Un | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 3821 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Material |  | un | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.0066 | 12.31 | 0.08
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0066 | 18.51 | 0.12
12.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12495 | ORSE | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1 | 3.73 | 3.73
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.51 | 0.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.63 | 0.36
Insumo | 13323 | ORSE | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | Material |  | un | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.39 | 1.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 11.67 | 1.16
12.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12613 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 1 | 36.2 | 36.2
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.51 | 1.4
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 3.63 | 1.45
Insumo | 13413 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | Material |  | un | 1 | 22.14 | 22.14
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.39 | 6.55
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 11.67 | 4.66
12.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | 7 |  | Un | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 12.31 | 0.36
Insumo | 3444 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Material |  | un | 1 | 2.24 | 2.24
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 18.51 | 0.55
12.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SBC.ADAPTADO.062445 | Próprio | CAIXA PVC OCTOGONAL 3/4 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 65.64 | 65.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.858 | 22.58 | 19.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.211 | 18.48 | 22.37
Insumo | 003555 | SBC | CAIXA PARA PISO BAIXA 4"x4" 1/2" TRAMONTINA | Material |  | UN | 1 | 23.9 | 23.9
12.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053528 | SBC | TAMPA CEGA 150mm | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 31.73 | 31.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 17.7 | 5.46
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 21.73 | 6.71
Insumo | 043712 | SBC | TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA 150mm | Material |  | UN | 1 | 19.56 | 19.56
12.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0946 | Próprio | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 98307) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 80.89 | 80.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 18.48 | 3.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 22.58 | 4.65
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.27 | 7.27
Insumo | 00038104 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 32.58 | 65.16
12.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072596 | AGETOP CIVIL | TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) | 7 |  | Un | 1 | 27.19 | 27.19
Insumo | 3479 | AGETOP CIVIL | TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) | Material |  | un | 1 | 15.8 | 15.8
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.37 | 12.31 | 4.55
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.37 | 18.51 | 6.84
12.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 49.24 | 49.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.895 | 18.48 | 16.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.895 | 22.58 | 20.2
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 1 | 12.51 | 12.51
12.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 4.7 | 4.7
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.51 | 0.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.63 | 0.36
Insumo | 9705 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | Material |  | un | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.39 | 1.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 11.67 | 1.16
12.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 5.11 | 5.11
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.63 | 0.29
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.08 | 3.51 | 0.28
Insumo | 10403 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metalica | Material |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 16.39 | 1.31
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 11.67 | 0.93
12.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Energia para Computador |  | un | 1 | 11.92 | 11.92
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.51 | 0.7
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.63 | 0.72
Insumo | 3625 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar | Material |  | un | 1 | 4.9 | 4.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.39 | 3.27
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.67 | 2.33
12.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.01.060 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | 38.01 |  | M | 1 | 35.05 | 35.05
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 25.22 | 15.13
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.74 | 10.04
Insumo | P.02.000.042503 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 32mm (1´) | Material |  | M | 1.1 | 8.99 | 9.88
12.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 3035.07 | 3035.07
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.169 | 18.12 | 21.18
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.169 | 29.08 | 33.99
Insumo | 007345 | SBC | RACK PISO 44U 1200mm 19" PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE ACRILICO | Material |  | UN | 1 | 2979.9 | 2979.9
12.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 668.91 | 668.91
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1 | 29.08 | 61.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1 | 18.12 | 38.05
Insumo | 047588 | SBC | RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC | Material |  | UN | 1 | 569.8 | 569.8
12.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | CJ | 1 | 522.19 | 522.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 22.58 | 4.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 012064 | SBC | RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE | Material |  | UN | 1 | 513.99 | 513.99
12.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 67.46 | 67.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 041898 | SBC | RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" | Material |  | UN | 1 | 63.77 | 63.77
12.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 900.27 | 900.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 18.48 | 114.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 22.58 | 140.01
Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 645.68 | 645.68
12.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 99.19 | 99.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material |  | UN | 1 | 95.5 | 95.5
12.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 1134.55 | 1134.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.062 | 22.58 | 46.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.062 | 18.48 | 38.1
Insumo | 047589 | SBC | RACK - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | Material |  | UN | 1 | 1049.9 | 1049.9
12.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 114.33 | 114.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | I-0417 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1 U P/ RACK | Material |  | UN | 1 | 110.24 | 110.24
12.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | 7 |  | Un | 1 | 26.12 | 26.12
Insumo | 3910 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6 | Material |  | un | 1 | 22.12 | 22.12
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 12.31 | 1.6
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 18.51 | 2.4
12.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | 69.03 |  | UN | 1 | 43.18 | 43.18
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 25.22 | 3.78
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.74 | 2.51
Insumo | P.13.000.050036 | CPOS | Conector RJ-45, fêmea, categoria 6, ref. 50491 fabricação Policom, 6150 47 Pial Plus fabricação Legrand, ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 36.89 | 36.89
12.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | CAB |  | UN | 1 | 10.1 | 10.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | MATED- 12111 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | Material |  | un | 1 | 6.01 | 6.01
Insumo | I-2243 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO RETO RACK 1U 19'' | Material |  | UN | 0 | 1 | 0
12.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1014.1 | 1014.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.58 | 22.58
Insumo | I9904 | SEINFRA | NOBREAK 700VA 220V | Material |  | UN | 2.14 | 463.33 | 991.52
12.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059637 | SBC | RACK DESMONTAVEL 36U x 770mm | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 1633.17 | 1633.17
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.169 | 29.08 | 33.99
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.169 | 18.12 | 21.18
Insumo | 006633 | SBC | RACK DESMONTAVEL 36U x 770mm | Material |  | UN | 1 | 1578 | 1578
12.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 668.91 | 668.91
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1 | 29.08 | 61.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1 | 18.12 | 38.05
Insumo | 047588 | SBC | RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC | Material |  | UN | 1 | 569.8 | 569.8
12.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | CJ | 1 | 522.19 | 522.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 22.58 | 4.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 012064 | SBC | RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE | Material |  | UN | 1 | 513.99 | 513.99
12.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 67.46 | 67.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 041898 | SBC | RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" | Material |  | UN | 1 | 63.77 | 63.77
12.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 900.27 | 900.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 18.48 | 114.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 22.58 | 140.01
Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 645.68 | 645.68
12.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 99.19 | 99.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material |  | UN | 1 | 95.5 | 95.5
12.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 1134.55 | 1134.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.062 | 22.58 | 46.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.062 | 18.48 | 38.1
Insumo | 047589 | SBC | RACK - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | Material |  | UN | 1 | 1049.9 | 1049.9
12.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 114.33 | 114.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | I-0417 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1 U P/ RACK | Material |  | UN | 1 | 110.24 | 110.24
12.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | 7 |  | Un | 1 | 26.12 | 26.12
Insumo | 3910 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6 | Material |  | un | 1 | 22.12 | 22.12
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 12.31 | 1.6
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 18.51 | 2.4
12.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | 69.03 |  | UN | 1 | 43.18 | 43.18
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 25.22 | 3.78
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.74 | 2.51
Insumo | P.13.000.050036 | CPOS | Conector RJ-45, fêmea, categoria 6, ref. 50491 fabricação Policom, 6150 47 Pial Plus fabricação Legrand, ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 36.89 | 36.89
12.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | CAB |  | UN | 1 | 10.1 | 10.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | MATED- 12111 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | Material |  | un | 1 | 6.01 | 6.01
Insumo | I-2243 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO RETO RACK 1U 19'' | Material |  | UN | 0 | 1 | 0
12.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1014.1 | 1014.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.58 | 22.58
Insumo | I9904 | SEINFRA | NOBREAK 700VA 220V | Material |  | UN | 2.14 | 463.33 | 991.52
12.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO |  | UN | 1 | 1641.17 | 1641.17
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.169 | 18.12 | 21.18
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.169 | 29.08 | 33.99
Insumo | 045581 | SBC | RACK 16U x 770mm COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PRETO | Material |  | UN | 1 | 1586 | 1586
12.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | CJ | 1 | 522.19 | 522.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 22.58 | 4.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 012064 | SBC | RACK - KIT VENTILACAO COM 2 VENTILADORES PARA RACK PISO/PAREDE | Material |  | UN | 1 | 513.99 | 513.99
12.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 668.91 | 668.91
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1 | 29.08 | 61.06
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1 | 18.12 | 38.05
Insumo | 047588 | SBC | RACK - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS ODF FULL JZ-1823 APC | Material |  | UN | 1 | 569.8 | 569.8
12.10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 67.46 | 67.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 041898 | SBC | RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" | Material |  | UN | 1 | 63.77 | 63.77
12.10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 900.27 | 900.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 18.48 | 114.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2007 | 22.58 | 140.01
Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 645.68 | 645.68
12.10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 99.19 | 99.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.48 | 3.69
Insumo | 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material |  | UN | 1 | 95.5 | 95.5
12.10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | UN | 1 | 1134.55 | 1134.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.062 | 22.58 | 46.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.062 | 18.48 | 38.1
Insumo | 047589 | SBC | RACK - SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D | Material |  | UN | 1 | 1049.9 | 1049.9
12.10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 114.33 | 114.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | I-0417 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1 U P/ RACK | Material |  | UN | 1 | 110.24 | 110.24
12.10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | 7 |  | Un | 1 | 26.12 | 26.12
Insumo | 3910 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6 | Material |  | un | 1 | 22.12 | 22.12
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 12.31 | 1.6
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 18.51 | 2.4
12.10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | 69.03 |  | UN | 1 | 43.18 | 43.18
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 25.22 | 3.78
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 16.74 | 2.51
Insumo | P.13.000.050036 | CPOS | Conector RJ-45, fêmea, categoria 6, ref. 50491 fabricação Policom, 6150 47 Pial Plus fabricação Legrand, ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 36.89 | 36.89
12.10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | CAB |  | UN | 1 | 10.1 | 10.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.58 | 2.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.48 | 1.84
Insumo | MATED- 12111 | SETOP | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | Material |  | un | 1 | 6.01 | 6.01
Insumo | I-2243 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO RETO RACK 1U 19'' | Material |  | UN | 0 | 1 | 0
12.10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1014.1 | 1014.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.58 | 22.58
Insumo | I9904 | SEINFRA | NOBREAK 700VA 220V | Material |  | UN | 2.14 | 463.33 | 991.52
12.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 059435 | SBC | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV |  | PT | 1 | 21 | 21
Insumo | 037487 | SBC | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | Material |  | PT | 1 | 21 | 21
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza |  | m² | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.63 | 0.36
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 9.09 | 0.04
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 11.8 | 0.59
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 11.67 | 1.16

## CRONOGRAMA GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO
[31 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [14 empty] | DATA DO ORÇAMENTO: |  | 22/11/2021 | [12 empty] | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [14 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21 | [13 empty] | BDI OBRA: | 21.96%
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI | [14 empty] | PRAZO DA OBRA: |  | 05 MESES | [12 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 15.27%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [29 empty] | 0 | 0%
ITEM | SERVIÇO | VALORES | MESES
|  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 08
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32
1 | ADMINISTRAÇÃO | 161233.36 | MÊS 01 S1: 29344.4715; MÊS 02 S5: 33713.8956; MÊS 03 S9: 33713.8956; MÊS 04 S13: 33713.8956; MÊS 05 S17: 30747.2018; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 01 S1: 18.2%; MÊS 02 S5: 20.91%; MÊS 03 S9: 20.91%; MÊS 04 S13: 20.91%; MÊS 05 S17: 19.07%
2 | CANTEIRO | 26197.93 | MÊS 01 S1: 4768.0233; MÊS 02 S5: 5477.9872; MÊS 03 S9: 5477.9872; MÊS 04 S13: 5477.9872; MÊS 05 S17: 4995.9453; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 01 S1: 18.2%; MÊS 02 S5: 20.91%; MÊS 03 S9: 20.91%; MÊS 04 S13: 20.91%; MÊS 05 S17: 19.07%
3 | DEMOLIÇÕES | 90075.1 | MÊS 01 S1: 45037.55; MÊS 02 S5: 45037.55; MÊS 03 S9: 0; MÊS 04 S13: 0; MÊS 05 S17: 0; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 01 S1: 50%; MÊS 02 S5: 50%
4 | FORROS | 90337.29 | MÊS 01 S1: 0; MÊS 02 S5: 0; MÊS 03 S9: 0; MÊS 04 S13: 45168.645; MÊS 05 S17: 45168.645; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 04 S13: 50%; MÊS 05 S17: 50%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 286219.73 | MÊS 01 S1: 100176.9055; MÊS 02 S5: 100176.9055; MÊS 03 S9: 85865.919; MÊS 04 S13: 0; MÊS 05 S17: 0
|  | 100% | MÊS 01 S1: 35%; MÊS 02 S5: 35%; MÊS 03 S9: 30%
6 | CAIXA DE PASSAGEM E CANALETA DE ALUMINIO | 415969.51 | MÊS 01 S1: 83193.902; MÊS 02 S5: 83193.902; MÊS 03 S9: 83193.902; MÊS 04 S13: 83193.902; MÊS 05 S17: 83193.902
|  | 100% | MÊS 01 S1: 20%; MÊS 02 S5: 20%; MÊS 03 S9: 20%; MÊS 04 S13: 20%; MÊS 05 S17: 20%
7 | TOMADAS | 33063.68 | MÊS 01 S1: 0; MÊS 02 S5: 8265.92; MÊS 03 S9: 8265.92; MÊS 04 S13: 8265.92; MÊS 05 S17: 8265.92; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 02 S5: 25%; MÊS 03 S9: 25%; MÊS 04 S13: 25%; MÊS 05 S17: 25%
8 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | 49521.56 | MÊS 01 S1: 0; MÊS 02 S5: 12380.39; MÊS 03 S9: 12380.39; MÊS 04 S13: 12380.39; MÊS 05 S17: 12380.39; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 02 S5: 25%; MÊS 03 S9: 25%; MÊS 04 S13: 25%; MÊS 05 S17: 25%
9 | ELETROCALHA | 146079.25 | MÊS 01 S1: 29215.85; MÊS 02 S5: 29215.85; MÊS 03 S9: 29215.85; MÊS 04 S13: 29215.85; MÊS 05 S17: 29215.85; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 01 S1: 20%; MÊS 02 S5: 20%; MÊS 03 S9: 20%; MÊS 04 S13: 20%; MÊS 05 S17: 20%
10 | ELETRODUTOS | 222407.81 | MÊS 01 S1: 0; MÊS 02 S5: 55601.9525; MÊS 03 S9: 55601.9525; MÊS 04 S13: 55601.9525; MÊS 05 S17: 55601.9525; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 02 S5: 25%; MÊS 03 S9: 25%; MÊS 04 S13: 25%; MÊS 05 S17: 25%
11 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 51790.81 | MÊS 01 S1: 0; MÊS 02 S5: 0; MÊS 03 S9: 15537.243; MÊS 04 S13: 15537.243; MÊS 05 S17: 20716.324; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 03 S9: 30%; MÊS 04 S13: 30%; MÊS 05 S17: 40%
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 811620.52 | MÊS 01 S1: 0; MÊS 02 S5: 202905.13; MÊS 03 S9: 202905.13; MÊS 04 S13: 202905.13; MÊS 05 S17: 202905.13; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 02 S5: 25%; MÊS 03 S9: 25%; MÊS 04 S13: 25%; MÊS 05 S17: 25%
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13006.86 | MÊS 01 S1: 0; MÊS 02 S5: 0; MÊS 03 S9: 0; MÊS 04 S13: 6503.43; MÊS 05 S17: 6503.43; MÊS 06 S21: 0; MÊS 07 S25: 0; MÊS 08 S29: 0
|  | 100% | MÊS 04 S13: 50%; MÊS 05 S17: 50%
| TOTAL SIMPLES COM BDI | 2397523.41 | MÊS 01 S1: 291736.7023; MÊS 02 S5: 575969.4827; MÊS 03 S9: 532158.1892; MÊS 04 S13: 497964.3452; MÊS 05 S17: 499694.6905
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | MÊS 01 S1: 12.17%; MÊS 02 S5: 24.02%; MÊS 03 S9: 22.2%; MÊS 04 S13: 20.77%; MÊS 05 S17: 20.84%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  | MÊS 01 S1: 291736.7023; MÊS 02 S5: 867706.185; MÊS 03 S9: 1399864.3743; MÊS 04 S13: 1897828.7195; MÊS 05 S17: 2397523.41
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | MÊS 01 S1: 12.17%; MÊS 02 S5: 36.19%; MÊS 03 S9: 58.39%; MÊS 04 S13: 79.16%; MÊS 05 S17: 100%

## CURVA ABC - SERVIÇOS
CURVA ABC SERVIÇOS ONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: | 22/11/2021 |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE |  |  | REVISÃO: | 44733 |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI |  |  | PRAZO DA OBRA: | 05 MESES |  | BDI OBRA: | 21.96%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [5 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 15.27%
CÓDIGO | BASE | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % SIMPLES | % ACUMULADO
COMP-2556 | Próprio | CANALETA DE ALUMÍNIO 73MMX25MM (ADAPTADO DE SBC 059124) | M | 900 | 413.84 | 372462.18 | 15.54% | 15.54%
ELE-CAB-235 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 38873.9 | 5.58 | 217140.58 | 9.057% | 24.59%
SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 2211 | 60.05 | 132777.41 | 5.538% | 30.13%
SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 2032 | 60.05 | 122027.9 | 5.09% | 35.22%
101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 19561.95 | 97809.78 | 4.08% | 39.3%
90953 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 244 | 346.96 | 84659.21 | 3.531% | 42.83%
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17188 | 4.64 | 79867.06 | 3.331% | 46.16%
COMP-2622 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR (ADAPTADO DE SBC 120715) | m² | 2480.2 | 29.89 | 74139.12 | 3.092% | 49.25%
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5535 | 12.13 | 67167.33 | 2.802% | 52.06%
38.01.060 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 1474.9 | 42.74 | 63047.52 | 2.63% | 54.69%
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 54 | 1097.96 | 59290.34 | 2.473% | 57.16%
071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 1728 | 31.85 | 55047.08 | 2.296% | 59.45%
69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 864 | 52.66 | 45500.25 | 1.898% | 61.35%
100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 1138 | 38.84 | 44204.76 | 1.844% | 63.2%
COMP-0946 | Próprio | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 98307) | UN | 373 | 98.65 | 36797.73 | 1.535% | 64.73%
12613 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | un | 823 | 44.14 | 36335.05 | 1.516% | 66.25%
022709 | SBC | RETIRADA FORRO FALSO COM RETIRADA/EMPILHAMENTO MATERIAIS | m² | 2480.2 | 14.2 | 35239.52 | 1.47% | 67.72%
100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 6588.25 | 32941.27 | 1.374% | 69.09%
040407 | SBC | PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 15cm DESEMPENADO | m² | 170.22 | 181.74 | 30936.59 | 1.29% | 70.38%
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 6096.46 | 30482.31 | 1.271% | 71.65%
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 24 | 1097.96 | 26351.26 | 1.099% | 72.75%
59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 18 | 1383.69 | 24906.54 | 1.039% | 73.79%
59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 15 | 1383.69 | 20755.45 | 0.8657% | 74.66%
FDE.ADAPT.09.80.078 | Próprio | Banco de capacitores automático 25kvar (com proteção, comando e capacitores) | UN | 1 | 20370.46 | 20370.46 | 0.8496% | 75.51%
SINAPI.ADPT.97661 | Próprio | REMOÇÃO DE CABO ELETRICOS E CANALETA DE PVC | M | 43291.1 | 0.45 | 19535.19 | 0.8148% | 76.32%
059435 | SBC | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | PT | 750 | 25.61 | 19208.7 | 0.8012% | 77.12%
071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 576 | 31.85 | 18349.02 | 0.7653% | 77.89%
059637 | SBC | RACK DESMONTAVEL 36U x 770mm | UN | 9 | 1991.81 | 17926.32 | 0.7477% | 78.63%
071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 92 | 180.31 | 16589.24 | 0.6919% | 79.33%
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 | 1097.96 | 16469.53 | 0.6869% | 80.01%
91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 16.11 | 16110.91 | 0.672% | 80.69%
071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 480 | 31.85 | 15290.85 | 0.6378% | 81.32%
69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 288 | 52.66 | 15166.75 | 0.6326% | 81.96%
37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 414 | 36.46 | 15096.94 | 0.6297% | 82.59%
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 804.55 | 14482.04 | 0.604% | 83.19%
ELE-CAB-240 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 1803.9 | 7.74 | 13970.23 | 0.5827% | 83.77%
9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 911 | 14.53 | 13243.78 | 0.5524% | 84.32%
ELE-CAB-295 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 500 | 26.33 | 13165.58 | 0.5491% | 84.87%
2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 4960.4 | 2.62 | 13006.86 | 0.5425% | 85.42%
69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 240 | 52.66 | 12638.95 | 0.5272% | 85.94%
9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 820 | 14.53 | 11920.85 | 0.4972% | 86.44%
83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 924 | 12.87 | 11900.17 | 0.4964% | 86.94%
97065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 1800 | 6.61 | 11898.41 | 0.4963% | 87.43%
12495 | ORSE | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 2487 | 4.54 | 11313.63 | 0.4719% | 87.9%
SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 9 | 1236.79 | 11131.16 | 0.4643% | 88.37%
210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 25 | 426.86 | 10671.5 | 0.4451% | 88.81%
068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 5 | 2001.57 | 10007.85 | 0.4174% | 89.23%
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 425.55 | 22.46 | 9559.99 | 0.3987% | 89.63%
072579 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - NCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 370 | 25.37 | 9390.55 | 0.3917% | 90.02%
ELE-CAB-290 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 504.8 | 17.68 | 8926.98 | 0.3723% | 90.39%
SINAPI.ADAPT.101883 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição, metálico, de embutir, ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016. Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 600 mm Capacidade: 72 módulos (03 fileiras x 24 módulos) | UN | 3 | 2957.87 | 8873.61 | 0.3701% | 90.76%
201032 | SBC | GRAMA-SUBSTITUICAO DE GRAMADO COM RETIRADA ATE 20,0m | m² | 425.55 | 20.52 | 8734.78 | 0.3643% | 91.13%
072578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V - NCLUINDO SUPORTE E PLACA | Un | 478 | 17.75 | 8488.02 | 0.354% | 91.48%
59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 6 | 1383.69 | 8302.18 | 0.3463% | 91.83%
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 180 | 42.33 | 7619.81 | 0.3178% | 92.15%
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 149 | 50.61 | 7541.39 | 0.3145% | 92.46%
059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | UN | 2 | 3701.57 | 7403.14 | 0.3088% | 92.77%
59251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 9 | 815.8 | 7342.22 | 0.3062% | 93.08%
ELE-CAB-245 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 562.5 | 12.61 | 7093.49 | 0.2959% | 93.37%
COMP-0002B | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 5 | 1341.56 | 6707.8 | 0.2798% | 93.65%
SINAPI.ADAPT.1101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 96 módulos (04 fileiras x 24 módulos) | UN | 2 | 3107.27 | 6214.54 | 0.2592% | 93.91%
SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 5 | 1236.79 | 6183.98 | 0.2579% | 94.17%
101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 5924.86 | 5924.86 | 0.2471% | 94.42%
059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 72 | 82.27 | 5923.74 | 0.2471% | 94.66%
91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 78 | 75.48 | 5887.52 | 0.2456% | 94.91%
COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 9 | 636.86 | 5731.76 | 0.2391% | 95.15%
ELE-CAB-300 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 146 | 38.39 | 5605.37 | 0.2338% | 95.38%
60140 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 12W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | UN | 111 | 48.46 | 5379.82 | 0.2244% | 95.61%
COMP-0002 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO | MES | 5 | 1048.08 | 5240.43 | 0.2186% | 95.83%
COMP-0407 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO) 25 A - In 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 27 | 187.25 | 5055.94 | 0.2109% | 96.04%
93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 63.6 | 68.23 | 4339.84 | 0.181% | 96.22%
059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 5 | 815.8 | 4079.01 | 0.1701% | 96.39%
059434 | SBC | CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS | M | 500 | 7.98 | 3994.19 | 0.1666% | 96.55%
11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | UN | 293 | 12.4 | 3634.17 | 0.1516% | 96.71%
3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 170.22 | 21.07 | 3587.33 | 0.1496% | 96.85%
04.20.040 | CPOS | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 813 | 4.07 | 3311.72 | 0.1381% | 96.99%
COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 5 | 636.86 | 3184.31 | 0.1328% | 97.13%
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180 | 16.3 | 2935.08 | 0.1224% | 97.25%
90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 429.3 | 6.69 | 2874.42 | 0.1199% | 97.37%
COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 414 | 6.45 | 2670.99 | 0.1114% | 97.48%
055782 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm | UN | 6 | 423.83 | 2543.01 | 0.1061% | 97.59%
SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 2 | 1236.79 | 2473.59 | 0.1032% | 97.69%
11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | UN | 177 | 12.4 | 2195.38 | 0.09157% | 97.78%
88492 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180 | 12.18 | 2193.08 | 0.09147% | 97.87%
COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 329 | 6.45 | 2122.6 | 0.08853% | 97.96%
120108 | SBC | FORRO - PAINEL WALL 2,50x1,20 40mm ETERNIT | m² | 9 | 230.13 | 2071.24 | 0.08639% | 98.05%
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.625 | 84.09 | 1986.65 | 0.08286% | 98.13%
059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 24 | 82.27 | 1974.58 | 0.08236% | 98.21%
83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 186 | 10.5 | 1953.14 | 0.08146% | 98.29%
059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 20 | 82.27 | 1645.48 | 0.06863% | 98.36%
059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 2 | 815.8 | 1631.6 | 0.06805% | 98.43%
COMP-0004 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | MXMES | 120 | 12.19 | 1463.52 | 0.06104% | 98.49%
10029 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 9 | 153.21 | 1378.96 | 0.05752% | 98.55%
COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 636.86 | 1273.72 | 0.05313% | 98.6%
COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 9 | 139.43 | 1254.93 | 0.05234% | 98.65%
SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 99 | 12.31 | 1219.47 | 0.05086% | 98.7%
COMP-2831 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8. (ADAPTADO DE ORSE 704) | un | 234 | 5.17 | 1210.03 | 0.05047% | 98.76%
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 23.625 | 50.97 | 1204.38 | 0.05023% | 98.81%
9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 2495 | 0.46 | 1156.3 | 0.04823% | 98.85%
SINAPI.ADAPT.101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 24 módulos (01 fileiras x 24 módulos) | UN | 1 | 1119.01 | 1119.01 | 0.04667% | 98.9%
067910 | SBC | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1"" COM TAMPA | UN | 22 | 50.4 | 1108.93 | 0.04625% | 98.95%
059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 9 | 120.97 | 1088.74 | 0.04541% | 98.99%
053528 | SBC | TAMPA CEGA 150mm | UN | 28 | 38.69 | 1083.54 | 0.04519% | 99.04%
7224 | ORSE | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR | un | 24 | 42.94 | 1030.61 | 0.04299% | 99.08%
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 102.2 | 1022.02 | 0.04263% | 99.12%
064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 4 | 248.46 | 993.87 | 0.04145% | 99.16%
97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 180 | 4.85 | 873.72 | 0.03644% | 99.2%
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 45.33 | 815.98 | 0.03403% | 99.23%
12453 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 3 | 264.23 | 792.71 | 0.03306% | 99.27%
071872 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Un | 1664 | 0.46 | 771.17 | 0.03217% | 99.3%
COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 48 | 15.39 | 738.78 | 0.03081% | 99.33%
15.018.0265-A | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 73.11 | 731.15 | 0.0305% | 99.36%
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1112 | 0.64 | 718.78 | 0.02998% | 99.39%
064325 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A/10KA | UN | 8 | 89.77 | 718.19 | 0.02996% | 99.42%
COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 5 | 139.43 | 697.18 | 0.02908% | 99.45%
ELE-DIS-035 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A | un | 6 | 112.95 | 677.75 | 0.02827% | 99.48%
ELE-DIS-041 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | un | 6 | 112.95 | 677.75 | 0.02827% | 99.51%
ELE-DIS-042 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | un | 6 | 112.95 | 677.75 | 0.02827% | 99.54%
SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 55 | 12.31 | 677.48 | 0.02826% | 99.56%
059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 5 | 120.97 | 604.86 | 0.02523% | 99.59%
COMP-2499 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ADAPTADO DE SINAPI 74209/001) | m² | 1.5 | 402.05 | 603.08 | 0.02515% | 99.61%
COMP-2840 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 1.3/4". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | un | 820 | 0.73 | 600.04 | 0.02503% | 99.64%
72596 | AGETOP CIVIL | TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) | Un | 17 | 33.16 | 563.73 | 0.02351% | 99.66%
ELE-DIS-044 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | un | 4 | 140.71 | 562.86 | 0.02348% | 99.69%
COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 31 | 15.39 | 477.13 | 0.0199% | 99.71%
078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 6 | 77.95 | 467.74 | 0.01951% | 99.73%
SBC.ADAPTADO.062445 | Próprio | CAIXA PVC OCTOGONAL 3/4 | UN | 5 | 80.05 | 400.27 | 0.0167% | 99.74%
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.8 | 26.41 | 390.96 | 0.01631% | 99.76%
12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | un | 820 | 0.46 | 380.02 | 0.01585% | 99.77%
SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 30 | 12.31 | 369.53 | 0.01541% | 99.79%
SUDECAP.ADAPTADO.11.92.23 | Próprio | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9x25mm AUTOATARRACHANTE | UN | 64 | 5.39 | 345 | 0.01439% | 99.8%
ELE-DIS-038 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | un | 3 | 112.95 | 338.87 | 0.01413% | 99.82%
83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 10.5 | 325.52 | 0.01358% | 99.83%
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 62.07 | 310.38 | 0.01295% | 99.84%
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 244 | 1.25 | 306.5 | 0.01278% | 99.86%
COMP-0003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 284.69 | 284.69 | 0.01187% | 99.87%
ELE-DIS-046 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | un | 2 | 140.71 | 281.43 | 0.01174% | 99.88%
9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 49 | 5.73 | 280.87 | 0.01172% | 99.89%
COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 2 | 139.43 | 278.87 | 0.01163% | 99.9%
058089 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""T"" 1"" SEM TAMPA | UN | 6 | 45.29 | 271.77 | 0.01134% | 99.92%
059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 2 | 120.97 | 241.94 | 0.01009% | 99.93%
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 57.34 | 229.38 | 0.009567% | 99.94%
063564 | SBC | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1"" | M | 4 | 56.67 | 226.69 | 0.009455% | 99.94%
9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 36 | 6.23 | 224.35 | 0.009358% | 99.95%
060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 8 | 24.51 | 196.11 | 0.00818% | 99.96%
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 35.33 | 176.65 | 0.007368% | 99.97%
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 82.16 | 164.32 | 0.006854% | 99.98%
ELE-DIS-078 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 1 | 111.38 | 111.38 | 0.004646% | 99.98%
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 17.83 | 106.98 | 0.004462% | 99.99%
COMP-2548 | Próprio | BUCHA DE NYLON S-4 (ADAPTADO DE AGETOP 070390) | Un | 120 | 0.84 | 100.98 | 0.004212% | 99.99%
ED-15789 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) MÓDULOS COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 3 | 19.83 | 59.49 | 0.002481% | 99.99%
COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 9 | 6.45 | 58.06 | 0.002422% | 99.99%
68207 | SBC | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"" | M | 0.3 | 133.86 | 40.15 | 0.001675% | 100%
4234 | ORSE | Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " - fornecimento | Un | 1 | 34.18 | 34.18 | 0.001426% | 100%
060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 1 | 24.51 | 24.51 | 0.001022% | 100%
072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Un | 4 | 3.84 | 15.36 | 0.0006407% | 100%
11819 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 1 | 7.85 | 7.85 | 0.0003274% | 100%
TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | 2397523.41

## BDI OBRA - ONERADO
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - OBRA ONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [8 empty] | DATA: | 22/11/2021
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [8 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
Município da Obra |  |  | TERESINA - PI
Tipo de Obra |  |  | Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)
Base de cálculo ISS do município |  |  | 60% |  | ISS: | 3%
|  | Descrição |  | Valor percentual adotado |  |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | Mín | Med. | Máx.
|  | (AC) - Administração Central |  | 4 |  |  | 3 | 4 | 5.5
|  | (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | 1
|  | (R) - Risco |  | 1.27 |  |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
|  | (DF) - Despesas Financeiras |  | 1.23 |  |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
|  | (L) - Lucro |  | 7.4 |  |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
|  | (I1) - PIS |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | (I2) - COFINS |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | (I3) - ISS |  | 1.8 |  |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)
|  | BDI Adotado |  | 21.96 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
Onde:
AC - taxa de rateio da Administração Central
DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro
Declaração Informativa
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária do município de TERESINA - PI, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc), é de 60%, com a respectiva alíquota de 3% sobre o valor da mão de obra.

## BDI DIFERENCIADO - ONERADO
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - DIFERENCIADO ONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [8 empty] | DATA: | 22/11/2021
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [8 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
Município da Obra |  |  | TERESINA - PI
Tipo de Obra |  |  | Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)
Base de cálculo ISS do município |  |  | 60% |  | ISS: | 3%
|  | Descrição |  | Valor percentual adotado |  |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | Mín | Med. | Máx.
|  | (AC) - Administração Central |  | 3.45 |  |  | 1.5 | 3.45 | 4.49
|  | (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.48 |  |  | 0.3 | 0.48 | 0.82
|  | (R) - Risco |  | 0.85 |  |  | 0.56 | 0.85 | 0.89
|  | (DF) - Despesas Financeiras |  | 0.85 |  |  | 0.85 | 0.85 | 1.11
|  | (L) - Lucro |  | 5.11 |  |  | 3.5 | 5.11 | 6.22
|  | (I1) - PIS |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | (I2) - COFINS |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | (I3) - ISS |  |  |  |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB)
|  | BDI Adotado |  | 15.27 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
Onde:
AC - taxa de rateio da Administração Central
DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro
Declaração Informativa
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária do município de TERESINA - PI, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc), é de 60%, com a respectiva alíquota de 3% sobre o valor da mão de obra.

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS
|  |  |  | DATA: | 22/11/2021
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ |  |  | REVISÃO: | 2022-06-21
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI |  |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | BDI OBRA | 21.96% | BDI DIFER. | 15.27%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.67% | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.76% | 8.33% | 10.76% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.16% | Não incide | 1.16% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.35% | 6.47% | 8.35% | 6.47%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 43.84% | 16.2% | 43.84% | 16.2%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.2% | 4.03% | 5.2% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 5.26% | 4.07% | 5.26% | 4.07%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9% | 3.02% | 3.9% | 3.02%
C5 | Indenização Adicional | 0.44% | 0.34% | 0.44% | 0.34%
C | Total | 14.92% | 11.55% | 14.92% | 11.55%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.37% | 2.72% | 16.13% | 5.96%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44% | 0.34% | 0.46% | 0.36%
D | Total | 7.81% | 3.06% | 16.59% | 6.32%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 83.37% | 47.61% | 112.1% | 70.87%
FONTE: SINAPI - INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA – INMET

## COTAÇÃO
COTAÇÃO - PREÇO DE MERCADO
Orçamento: |  |  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Local: |  |  | Avenida Olinda esq. com Rua PL3, Quadra G,Lote 4
1 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIA | INDICE DE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO. | COTAÇÃO 01 | Banco de capacitores automático (com proteção, comando e capacitores) | UNIDADE | 16314.56
| EMPRESA | NOME EMPRESA |  |  | COTAÇÃO | DATA COTAÇÃO
| EMPRESA 01 | Startek Automação Industrial |  | 1 | 15630 | 2022-05-24
| EMPRESA 02 | Engeletrica |  | 1 | 16999.12 | 2022-05-25
| EMPRESA 03 |  |  | 1

## ORÇ. SINTÉTICO DESONERADO
ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [11 empty] | DATA DO ORÇAMENTO: | 22/11/2021 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [11 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI | [11 empty] | PRAZO DA OBRA: | 05 MESES |  |  | BDI OBRA: | 28.06%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [15 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 20.92%
ITEM | CÓDIGO | BASE | SERVIÇOS | UN | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS SEM BDI |  |  | VALORES TOTAIS SEM BDI |  |  | VALOR UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  | TOTAL | PERC. (%)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 127306.6 | 4895.25 | 132201.85 |  |  |  | 163028.832 | 6268.8571 | 169297.67 | 6.685%
1.1 | 101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 15750.06 | 289.59 | 16039.65 | 78750.3 | 1447.95 | 80198.25 | 20169.5268 | 370.849 | 20540.37 | 100847.6342 | 1854.2448 | 102701.87 | 4.056%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4613.07 | 385.67 | 4998.74 | 23065.35 | 1928.35 | 24993.7 | 5907.4974 | 493.889 | 6401.38 | 29537.4872 | 2469.445 | 32006.93 | 1.264%
1.3 | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 5098.19 | 303.79 | 5401.98 | 25490.95 | 1518.95 | 27009.9 | 6528.7421 | 389.0335 | 6917.77 | 32643.7106 | 1945.1674 | 34588.87 | 1.366%
[12 empty] | 0 | 0
2 |  |  | CANTEIRO | [5 empty] | 7063.14 | 14417.63 | 21480.77 |  |  |  | 9045.0571 | 18463.217 | 27508.26 | 1.086%
2.1 | COMP-0002 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO | MES | 5 | 0 | 859.37 | 859.37 | 0 | 4296.85 | 4296.85 | 0 | 1100.5092 | 1100.5 | 0 | 5502.5461 | 5502.54 | 0.2173%
2.2 | COMP-0002B | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 5 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 1408.66 | 1408.66 | 0 | 7043.3 | 7043.3 | 0.2781%
2.3 | COMP-0004 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | MXMES | 120 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 12.806 | 12.8 | 0 | 1536.72 | 1536.72 | 0.06068%
2.4 | 97065 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m³ | 1800 | 3.89 | 1.53 | 5.42 | 7002 | 2754 | 9756 | 4.9815 | 1.9593 | 6.94 | 8966.7612 | 3526.7724 | 12493.53 | 0.4934%
2.5 | COMP-2499 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ADAPTADO DE SINAPI 74209/001) | m² | 1.5 | 40.76 | 288.9 | 329.66 | 61.14 | 433.35 | 494.49 | 52.1973 | 369.9653 | 422.16 | 78.2959 | 554.948 | 633.24 | 0.02501%
2.6 | COMP-0003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 0 | 233.43 | 233.43 | 0 | 233.43 | 233.43 | 0 | 298.9305 | 298.93 | 0 | 298.9305 | 298.93 | 0.0118%
[12 empty] | 0 | 0
3 |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 47227.8695 | 26628.4414 | 73856.28 | 0 | 0 |  | 60480.0097 | 34100.382 | 94580.33 | 3.735%
3.1 | 022709 | SBC | RETIRADA FORRO FALSO COM RETIRADA/EMPILHAMENTO MATERIAIS | m² | 2480.2 | 8.2 | 3.45 | 11.65 | 20337.64 | 8556.69 | 28894.33 | 10.5009 | 4.4181 | 14.91 | 26044.3818 | 10957.6972 | 37002.07 | 1.461%
3.2 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 25 | 0 | 350 | 350 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 448.21 | 448.21 | 0 | 11205.25 | 11205.25 | 0.4425%
3.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 244 | 0.72 | 0.31 | 1.03 | 175.68 | 75.64 | 251.32 | 0.92203 | 0.39699 | 1.31 | 224.9758 | 96.8646 | 321.84 | 0.01271%
3.4 | 04.20.040 | CPOS | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 813 | 3.34 | 0 | 3.34 | 2715.42 | 0 | 2715.42 | 4.2772 | 0 | 4.27 | 3477.3669 | 0 | 3477.36 | 0.1373%
3.5 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1112 | 0.38 | 0.15 | 0.53 | 422.56 | 166.8 | 589.36 | 0.48663 | 0.19209 | 0.67 | 541.1303 | 213.6041 | 754.73 | 0.0298%
3.6 | SINAPI.ADPT.97661 | Próprio | REMOÇÃO DE CABO ELETRICOS E CANALETA DE PVC | M | 43291.1 | 0.27 | 0.1 | 0.37 | 11688.597 | 4329.11 | 16017.7 | 0.34576 | 0.12806 | 0.47 | 14968.4173 | 5543.8583 | 20512.27 | 0.81%
3.7 | 7224 | ORSE | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR | un | 24 | 28.06 | 7.15 | 35.21 | 673.44 | 171.6 | 845.04 | 35.9336 | 9.1563 | 45.08 | 862.4073 | 219.751 | 1082.15 | 0.04273%
3.8 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 429.3 | 4.07 | 1.42 | 5.49 | 1747.251 | 609.606 | 2356.85 | 5.212 | 1.8185 | 7.03 | 2237.5296 | 780.6614 | 3018.19 | 0.1192%
3.9 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 180 | 2.79 | 1.19 | 3.98 | 502.2 | 214.2 | 716.4 | 3.5729 | 1.5239 | 5.09 | 643.1173 | 274.3045 | 917.42 | 0.03623%
3.10 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.625 | 46.95 | 22 | 68.95 | 1109.1938 | 519.75 | 1628.94 | 60.1242 | 28.1732 | 88.29 | 1420.4335 | 665.5918 | 2086.02 | 0.08237%
3.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 23.625 | 28.47 | 13.33 | 41.8 | 672.6037 | 314.9212 | 987.52 | 36.4587 | 17.0704 | 53.52 | 861.3364 | 403.2882 | 1264.62 | 0.04994%
3.12 | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 170.22 | 13.3 | 3.98 | 17.28 | 2263.926 | 677.4756 | 2941.4 | 17.032 | 5.0968 | 22.12 | 2899.1836 | 867.5753 | 3766.75 | 0.1487%
3.13 | 201032 | SBC | GRAMA-SUBSTITUICAO DE GRAMADO COM RETIRADA ATE 20,0m | m² | 425.55 | 11.56 | 5.27 | 16.83 | 4919.358 | 2242.6485 | 7162 | 14.8037 | 6.7488 | 21.55 | 6299.7299 | 2871.9357 | 9171.66 | 0.3622%
4 |  |  | FORROS | [5 empty] | 29724.306 | 44346.966 | 74071.27 | 0 | 0 |  | 38064.9463 | 56790.7247 | 94855.65 | 3.746%
4.1 | COMP-2622 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR (ADAPTADO DE SBC 120715) | m² | 2480.2 | 10.23 | 14.28 | 24.51 | 25372.446 | 35417.256 | 60789.7 | 13.1005 | 18.287 | 31.38 | 32491.9543 | 45355.338 | 77847.29 | 3.074%
4.2 | 120108 | SBC | FORRO - PAINEL WALL 2,50x1,20 40mm ETERNIT | m² | 9 | 24.48 | 164.22 | 188.7 | 220.32 | 1477.98 | 1698.3 | 31.3491 | 210.3001 | 241.64 | 282.1418 | 1892.7012 | 2174.84 | 0.08588%
4.3 | 10029 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 9 | 28.06 | 97.57 | 125.63 | 252.54 | 878.13 | 1130.67 | 35.9336 | 124.9481 | 160.88 | 323.4027 | 1124.5333 | 1447.93 | 0.05718%
4.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 180 | 13.81 | 20.9 | 34.71 | 2485.8 | 3762 | 6247.8 | 17.6851 | 26.7645 | 44.44 | 3183.3155 | 4817.6172 | 8000.93 | 0.3159%
4.5 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180 | 6.52 | 6.85 | 13.37 | 1173.6 | 1233 | 2406.6 | 8.3495 | 8.7721 | 17.12 | 1502.9122 | 1578.9798 | 3081.89 | 0.1217%
4.6 | 88492 | SINAPI | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180 | 1.22 | 8.77 | 9.99 | 219.6 | 1578.6 | 1798.2 | 1.5623 | 11.2309 | 12.79 | 281.2198 | 2021.5552 | 2302.77 | 0.09093%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 60966.725 | 173716.602 | 234683.32 | 0 | 0 |  | 78073.988 | 222461.4805 | 300535.39 | 11.87%
5.1 |  |  | ACESSORIOS PERFILADOS PERFURADOS | [5 empty] | 7630.53 | 9028.64 | 16659.17 | 0 | 0 |  | 9771.6567 | 11562.0764 | 21333.69 | 0.8424%
5.1.1 | 11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | UN | 293 | 4.88 | 5.29 | 10.17 | 1429.84 | 1549.97 | 2979.81 | 6.2493 | 6.7744 | 13.02 | 1831.0531 | 1984.8916 | 3815.94 | 0.1507%
5.1.2 | COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 31 | 7.7 | 4.92 | 12.62 | 238.7 | 152.52 | 391.22 | 9.8606 | 6.3006 | 16.16 | 305.6792 | 195.3171 | 500.99 | 0.01978%
5.1.3 | 060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 8 | 7.88 | 12.22 | 20.1 | 63.04 | 97.76 | 160.8 | 10.0911 | 15.6489 | 25.74 | 80.729 | 125.1915 | 205.92 | 0.008131%
5.1.4 | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 329 | 2.95 | 2.34 | 5.29 | 970.55 | 769.86 | 1740.41 | 3.7778 | 2.9966 | 6.77 | 1242.8863 | 985.8827 | 2228.76 | 0.08801%
5.1.5 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 186 | 4.44 | 4.17 | 8.61 | 825.84 | 775.62 | 1601.46 | 5.6859 | 5.3401 | 11.02 | 1057.5707 | 993.259 | 2050.82 | 0.08098%
5.1.6 | 83388 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | UN | 924 | 4.44 | 6.12 | 10.56 | 4102.56 | 5654.88 | 9757.44 | 5.6859 | 7.8373 | 13.52 | 5253.7383 | 7241.6393 | 12495.37 | 0.4934%
5.1.7 | 4234 | ORSE | Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " - fornecimento | Un | 1 | 0 | 28.03 | 28.03 | 0 | 28.03 | 28.03 | 0 | 35.8952 | 35.89 | 0 | 35.8952 | 35.89 | 0.001417%
5.2 |  |  | CABOS UNIPOLAR |  |  |  |  | 0 | 53336.195 | 164687.962 | 218024.15 | 0 | 0 | 0 | 68302.3313 | 210899.4041 | 279201.7 | 11.03%
5.2.1 | ELE-CAB-290 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 504.8 | 2.84 | 11.66 | 14.5 | 1433.632 | 5885.968 | 7319.6 | 3.6369 | 14.9318 | 18.56 | 1835.9091 | 7537.5706 | 9373.47 | 0.3701%
5.2.2 | ELE-CAB-295 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 500 | 2.84 | 18.75 | 21.59 | 1420 | 9375 | 10795 | 3.6369 | 24.0113 | 27.64 | 1818.452 | 12005.625 | 13824.07 | 0.5459%
5.2.3 | ELE-CAB-300 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | 146 | 2.82 | 28.66 | 31.48 | 411.72 | 4184.36 | 4596.08 | 3.6113 | 36.702 | 40.31 | 527.2486 | 5358.4914 | 5885.74 | 0.2324%
5.2.4 | ELE-CAB-245 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 562.5 | 1.53 | 8.81 | 10.34 | 860.625 | 4955.625 | 5816.25 | 1.9593 | 11.2821 | 13.24 | 1102.1164 | 6346.1734 | 7448.28 | 0.2941%
5.2.5 | ELE-CAB-235 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 38873.9 | 1.2 | 3.38 | 4.58 | 46648.68 | 131393.782 | 178042.46 | 1.5367 | 4.3284 | 5.86 | 59738.2996 | 168262.8772 | 228001.17 | 9.003%
5.2.6 | ELE-CAB-240 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 1803.9 | 1.42 | 4.93 | 6.35 | 2561.538 | 8893.227 | 11454.76 | 1.8185 | 6.3134 | 8.13 | 3280.3056 | 11388.6665 | 14668.97 | 0.5793%
6 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM E CANALETA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0 | 24038.7765 | 317031.6789 | 341070.45 | 0 | 0 | 0 | 30784.0572 | 405990.768 | 436774.8 | 17.25%
6.1 | 055782 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm | UN | 6 | 101.49 | 246.03 | 347.52 | 608.94 | 1476.18 | 2085.12 | 129.9681 | 315.066 | 445.03 | 779.8086 | 1890.3961 | 2670.2 | 0.1054%
6.2 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 6 | 6.96 | 56.96 | 63.92 | 41.76 | 341.76 | 383.52 | 8.913 | 72.943 | 81.85 | 53.4779 | 437.6579 | 491.13 | 0.01939%
6.3 | COMP-2556 | Próprio | CANALETA DE ALUMÍNIO 73MMX25MM (ADAPTADO DE SBC 059124) | M | 900 | 14.53 | 324.8 | 339.33 | 13077 | 292320 | 305397 | 18.6071 | 415.9389 | 434.54 | 16746.4062 | 374344.992 | 391091.39 | 15.44%
6.4 | 040407 | SBC | PISO DE CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 15cm DESEMPENADO | m² | 170.22 | 54.75 | 94.27 | 149.02 | 9319.545 | 16046.6394 | 25366.18 | 70.1128 | 120.7222 | 190.83 | 11934.6093 | 20549.3264 | 32483.93 | 1.283%
6.5 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 425.55 | 2.33 | 16.09 | 18.42 | 991.5315 | 6847.0995 | 7838.63 | 2.9838 | 20.6049 | 23.58 | 1269.7552 | 8768.3956 | 10038.15 | 0.3964%
7 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0 | 12444.95 | 16321.79 | 28766.74 | 0 | 0 | 0 | 15937.003 | 20901.6843 | 36838.63 | 1.455%
7.1 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.86 | 41.51 | 67.37 | 103.44 | 166.04 | 269.48 | 33.1163 | 53.1577 | 86.27 | 132.4653 | 212.6308 | 345.09 | 0.01363%
7.2 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 16.08 | 25.42 | 41.5 | 32.16 | 50.84 | 83 | 20.592 | 32.5529 | 53.14 | 41.1841 | 65.1057 | 106.28 | 0.004197%
7.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 149 | 13.65 | 23.52 | 37.17 | 2033.85 | 3504.48 | 5538.33 | 17.4802 | 30.1197 | 47.59 | 2604.5483 | 4487.8371 | 7092.38 | 0.2801%
7.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 18.54 | 32.36 | 50.9 | 333.72 | 582.48 | 916.2 | 23.7423 | 41.4402 | 65.18 | 427.3618 | 745.9239 | 1173.28 | 0.04633%
7.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 4.4 | 11.86 | 16.26 | 22 | 59.3 | 81.3 | 5.6346 | 15.1879 | 20.82 | 28.1732 | 75.9396 | 104.11 | 0.004111%
7.6 | ED-15789 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) MÓDULOS COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø 10MM, COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 3 | 8.92 | 5.64 | 14.56 | 26.76 | 16.92 | 43.68 | 11.423 | 7.2226 | 18.64 | 34.2689 | 21.6678 | 55.93 | 0.002209%
7.7 | 072578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V - NCLUINDO SUPORTE E PLACA | Un | 478 | 9.85 | 10.96 | 20.81 | 4708.3 | 5238.88 | 9947.18 | 12.6139 | 14.0354 | 26.64 | 6029.449 | 6708.9097 | 12738.35 | 0.503%
7.8 | 072579 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - NCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 370 | 8.92 | 9.77 | 18.69 | 3300.4 | 3614.9 | 6915.3 | 11.423 | 12.5115 | 23.93 | 4226.4922 | 4629.2409 | 8855.73 | 0.3497%
7.9 | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 78 | 23.44 | 38.45 | 61.89 | 1828.32 | 2999.1 | 4827.42 | 30.0173 | 49.2391 | 79.25 | 2341.3466 | 3840.6475 | 6181.99 | 0.2441%
7.10 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 11.2 | 17.77 | 28.97 | 56 | 88.85 | 144.85 | 14.3427 | 22.7563 | 37.09 | 71.7136 | 113.7813 | 185.49 | 0.007325%
8 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 0 | 9420.28 | 31184.55 | 40604.83 | 0 | 0 | 0 | 12063.6106 | 39934.9347 | 51998.46 | 2.053%
8.1 | ELE-DIS-035 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A | un | 6 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 209.64 | 346.08 | 555.72 | 44.7442 | 73.865 | 118.6 | 268.465 | 443.19 | 711.65 | 0.0281%
8.2 | ELE-DIS-046 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | un | 2 | 34.94 | 80.44 | 115.38 | 69.88 | 160.88 | 230.76 | 44.7442 | 103.0115 | 147.75 | 89.4883 | 206.0229 | 295.51 | 0.01167%
8.3 | 064325 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A/10KA | UN | 8 | 12.21 | 61.4 | 73.61 | 97.68 | 491.2 | 588.88 | 15.6361 | 78.6288 | 94.26 | 125.089 | 629.0307 | 754.11 | 0.02978%
8.4 | ELE-DIS-038 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | un | 3 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 104.82 | 173.04 | 277.86 | 44.7442 | 73.865 | 118.6 | 134.2325 | 221.595 | 355.82 | 0.01405%
8.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 8.1 | 75.7 | 83.8 | 81 | 757 | 838 | 10.3729 | 96.9414 | 107.31 | 103.7286 | 969.4142 | 1073.14 | 0.04238%
8.6 | ELE-DIS-041 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | un | 6 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 209.64 | 346.08 | 555.72 | 44.7442 | 73.865 | 118.6 | 268.465 | 443.19 | 711.65 | 0.0281%
8.7 | ELE-DIS-042 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | un | 6 | 34.94 | 57.68 | 92.62 | 209.64 | 346.08 | 555.72 | 44.7442 | 73.865 | 118.6 | 268.465 | 443.19 | 711.65 | 0.0281%
8.8 | 12453 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | un | 3 | 25.25 | 191.41 | 216.66 | 75.75 | 574.23 | 649.98 | 32.3351 | 245.1196 | 277.45 | 97.0054 | 735.3589 | 832.36 | 0.03287%
8.9 | ELE-DIS-044 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | un | 4 | 34.94 | 80.44 | 115.38 | 139.76 | 321.76 | 461.52 | 44.7442 | 103.0115 | 147.75 | 178.9767 | 412.0459 | 591.02 | 0.02334%
8.10 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 4 | 12.21 | 191.52 | 203.73 | 48.84 | 766.08 | 814.92 | 15.6361 | 245.2605 | 260.89 | 62.5445 | 981.042 | 1043.58 | 0.04121%
8.11 | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 414 | 12.58 | 17.32 | 29.9 | 5208.12 | 7170.48 | 12378.6 | 16.1099 | 22.18 | 38.28 | 6669.5185 | 9182.5167 | 15852.03 | 0.626%
8.12 | ELE-DIS-078 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 1 | 34.94 | 56.39 | 91.33 | 34.94 | 56.39 | 91.33 | 44.7442 | 72.213 | 116.95 | 44.7442 | 72.213 | 116.95 | 0.004618%
8.13 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 39.24 | 4818.8 | 4858.04 | 39.24 | 4818.8 | 4858.04 | 50.2507 | 6170.9553 | 6221.2 | 50.2507 | 6170.9553 | 6221.2 | 0.2457%
8.14 | COMP-0407 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO) 25 A - In 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 27 | 2.07 | 151.47 | 153.54 | 55.89 | 4089.69 | 4145.58 | 2.6508 | 193.9725 | 196.62 | 71.5727 | 5237.257 | 5308.82 | 0.2096%
8.15 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 92 | 30.82 | 117.03 | 147.85 | 2835.44 | 10766.76 | 13602.2 | 39.4681 | 149.8686 | 189.33 | 3631.0645 | 13787.9129 | 17418.97 | 0.6878%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
9 |  |  | ELETROCALHA |  |  |  |  | 0 | 63785.98 | 55990.39 | 119776.37 | 0 | 0 | 0 | 81684.326 | 71701.2934 | 153385.6 | 6.057%
9.1 | SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 2211 | 26.53 | 22.71 | 49.24 | 58657.83 | 50211.81 | 108869.64 | 33.9743 | 29.0824 | 63.05 | 75117.2171 | 64301.2439 | 139418.46 | 5.505%
9.2 | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 911 | 5.6 | 6.32 | 11.92 | 5101.6 | 5757.52 | 10859.12 | 7.1714 | 8.0934 | 15.26 | 6533.109 | 7373.0801 | 13906.18 | 0.5491%
9.3 | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 9 | 2.95 | 2.34 | 5.29 | 26.55 | 21.06 | 47.61 | 3.7778 | 2.9966 | 6.77 | 33.9999 | 26.9694 | 60.96 | 0.002407%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 47455.862 | 134905.464 | 182361.31 | 0 | 0 |  | 60771.9769 | 172759.9372 | 233531.86 | 9.222%
10.1 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 4.39 | 8.82 | 13.21 | 4390 | 8820 | 13210 | 5.6218 | 11.2949 | 16.91 | 5621.834 | 11294.892 | 16916.72 | 0.668%
10.2 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5535 | 3.68 | 6.27 | 9.95 | 20368.8 | 34704.45 | 55073.25 | 4.7126 | 8.0294 | 12.74 | 26084.2853 | 44442.5187 | 70526.8 | 2.785%
10.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 3.32 | 11.3 | 14.62 | 19.92 | 67.8 | 87.72 | 4.2516 | 14.4708 | 18.72 | 25.5096 | 86.8247 | 112.33 | 0.004436%
10.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.8 | 3.81 | 17.85 | 21.66 | 56.388 | 264.18 | 320.56 | 4.8791 | 22.8587 | 27.73 | 72.2105 | 338.3089 | 410.51 | 0.01621%
10.5 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 63.6 | 6.31 | 49.64 | 55.95 | 401.316 | 3157.104 | 3558.42 | 8.0806 | 63.569 | 71.64 | 513.9253 | 4042.9874 | 4556.91 | 0.1799%
10.6 | 11819 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 1 | 2.79 | 3.65 | 6.44 | 2.79 | 3.65 | 6.44 | 3.5729 | 4.6742 | 8.24 | 3.5729 | 4.6742 | 8.24 | 0.0003254%
10.7 | 68207 | SBC | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"" | M | 0.3 | 18.26 | 91.5 | 109.76 | 5.478 | 27.45 | 32.92 | 23.3838 | 117.1749 | 140.55 | 7.0151 | 35.1525 | 42.16 | 0.001665%
10.8 | 60140 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 12W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | UN | 111 | 1.27 | 38.47 | 39.74 | 140.97 | 4270.17 | 4411.14 | 1.6264 | 49.2647 | 50.89 | 180.5262 | 5468.3797 | 5648.9 | 0.2231%
10.9 | 90953 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 244 | 64.8 | 219.69 | 284.49 | 15811.2 | 53604.36 | 69415.56 | 82.9829 | 281.335 | 364.31 | 20247.8227 | 68645.7434 | 88893.56 | 3.51%
10.10 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 1138 | 5.5 | 26.35 | 31.85 | 6259 | 29986.3 | 36245.3 | 7.0433 | 33.7438 | 40.78 | 8015.2754 | 38400.4558 | 46415.73 | 1.833%
11 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | 806.06 | 33308.08 | 34114.14 | 0 | 0 | 0 | 1032.2404 | 42654.3272 | 43686.54 | 1.725%
11.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 17.76 | 641.93 | 659.69 | 319.68 | 11554.74 | 11874.42 | 22.7435 | 822.0556 | 844.79 | 409.3822 | 14797 | 15206.38 | 0.6005%
11.2 | FDE.ADAPT.09.80.078 | Próprio | Banco de capacitores automático 25kvar (com proteção, comando e capacitores) | UN | 1 | 194.01 | 8157.28 | 8351.29 | 194.01 | 8157.28 | 8351.29 | 248.4492 | 10446.2128 | 10694.66 | 248.4492 | 10446.2128 | 10694.66 | 0.4223%
11.3 | SINAPI.ADAPT.101883 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição, metálico, de embutir, ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016. Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 600 mm Capacidade: 72 módulos (03 fileiras x 24 módulos) | UN | 3 | 17.59 | 2407.69 | 2425.28 | 52.77 | 7223.07 | 7275.84 | 22.5258 | 3083.2878 | 3105.81 | 67.5773 | 9249.8634 | 9317.44 | 0.3679%
11.4 | SINAPI.ADAPT.1101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 96 módulos (04 fileiras x 24 módulos) | UN | 2 | 17.72 | 2530.06 | 2547.78 | 35.44 | 5060.12 | 5095.56 | 22.6922 | 3239.9948 | 3262.68 | 45.3845 | 6479.9897 | 6525.37 | 0.2577%
11.5 | SINAPI.ADAPT.101879 | Próprio | Quadro elétrico de distribuição ensaiado e certificado (conjunto verificado) conforme a norma NBR-IEC 61439/2016 Dimensões (C x P x A): 595 x 198 x 750 mm Capacidade: 24 módulos (01 fileiras x 24 módulos) | UN | 1 | 17.76 | 899.77 | 917.53 | 17.76 | 899.77 | 917.53 | 22.7435 | 1152.2455 | 1174.98 | 22.7435 | 1152.2455 | 1174.98 | 0.0464%
11.6 | 15.018.0265-A | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 18.64 | 41.31 | 59.95 | 186.4 | 413.1 | 599.5 | 23.8704 | 52.9016 | 76.77 | 238.7038 | 529.0159 | 767.71 | 0.03032%
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 0 | 186139.073 | 497709.182 | 683848.25 | 0 | 0 | 0 | 238369.6969 | 637366.3785 | 875735.79 | 34.58%
12.1 |  |  | CABEAMENTO | [5 empty] | 2597.56 | 66163.72 | 68761.28 |  |  |  | 3326.4353 | 84729.2598 | 88055.69 | 3.477%
12.1.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17188 | 0.12 | 3.69 | 3.81 | 2062.56 | 63423.72 | 65486.28 | 0.15367 | 4.7254 | 4.87 | 2641.3143 | 81220.4158 | 83861.73 | 3.312%
12.1.2 | 059434 | SBC | CABO FIBRA OPTICA 6 VIAS | M | 500 | 1.07 | 5.48 | 6.55 | 535 | 2740 | 3275 | 1.3702 | 7.0177 | 8.38 | 685.121 | 3508.844 | 4193.96 | 0.1656%
12.2 |  |  | PERFILADOS |  |  |  |  | 0 | 2462.54 | 2153.47 | 4616.01 | 0 | 0 | 0 | 3153.5287 | 2757.7337 | 5911.25 | 0.2334%
12.2.1 | 11.12.14 | SUDECAP | SAIDA LATERAL DUPLA 3/4" | UN | 177 | 4.88 | 5.29 | 10.17 | 863.76 | 936.33 | 1800.09 | 6.2493 | 6.7744 | 13.02 | 1106.1311 | 1199.0642 | 2305.19 | 0.09103%
12.2.2 | COMP-2823 | Próprio | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 48 | 7.7 | 4.92 | 12.62 | 369.6 | 236.16 | 605.76 | 9.8606 | 6.3006 | 16.16 | 473.3098 | 302.4265 | 775.73 | 0.03063%
12.2.3 | 060525 | SBC | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 1 | 7.88 | 12.22 | 20.1 | 7.88 | 12.22 | 20.1 | 10.0911 | 15.6489 | 25.74 | 10.0911 | 15.6489 | 25.74 | 0.001016%
12.2.4 | COMP-2824 | Próprio | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 414 | 2.95 | 2.34 | 5.29 | 1221.3 | 968.76 | 2190.06 | 3.7778 | 2.9966 | 6.77 | 1563.9968 | 1240.5941 | 2804.59 | 0.1107%
12.3 |  |  | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOD |  |  |  |  | 0 | 582 | 1002.89 | 1584.89 | 0 | 0 | 0 | 745.3092 | 1284.3009 | 2029.58 | 0.08014%
12.3.1 | 83387 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 4.44 | 4.17 | 8.61 | 137.64 | 129.27 | 266.91 | 5.6859 | 5.3401 | 11.02 | 176.2618 | 165.5432 | 341.8 | 0.0135%
12.3.2 | 063564 | SBC | CONDULETE PVC DE ENCAIXE COM 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO 1"" | M | 4 | 11.97 | 34.5 | 46.47 | 47.88 | 138 | 185.88 | 15.3288 | 44.1807 | 59.5 | 61.3151 | 176.7228 | 238.03 | 0.009399%
12.3.3 | 067910 | SBC | CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1"" COM TAMPA | UN | 22 | 14.16 | 27.17 | 41.33 | 311.52 | 597.74 | 909.26 | 18.1333 | 34.7939 | 52.92 | 398.9325 | 765.4658 | 1164.39 | 0.04598%
12.3.4 | 058089 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""T"" 1"" SEM TAMPA | UN | 6 | 14.16 | 22.98 | 37.14 | 84.96 | 137.88 | 222.84 | 18.1333 | 29.4282 | 47.56 | 108.7998 | 176.5691 | 285.36 | 0.01127%
12.4 |  |  | ACESSORIOS PARA INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 18460.39 | 24350.58 | 42810.97 | 0 | 0 | 0 | 23640.3754 | 31183.3527 | 54823.68 | 2.165%
12.4.1 | 12538 | ORSE | Arruela de pressão 1/4" | un | 820 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 221.4 | 90.2 | 311.6 | 0.34576 | 0.14087 | 0.48 | 283.5248 | 115.5101 | 399.03 | 0.01576%
12.4.2 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 2495 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 673.65 | 274.45 | 948.1 | 0.34576 | 0.14087 | 0.48 | 862.6762 | 351.4607 | 1214.13 | 0.04794%
12.4.3 | COMP-2548 | Próprio | BUCHA DE NYLON S-4 (ADAPTADO DE AGETOP 070390) | Un | 120 | 0.47 | 0.22 | 0.69 | 56.4 | 26.4 | 82.8 | 0.60188 | 0.28173 | 0.88 | 72.2258 | 33.8078 | 106.03 | 0.004187%
12.4.4 | COMP-2831 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8. (ADAPTADO DE ORSE 704) | un | 234 | 2.95 | 1.29 | 4.24 | 690.3 | 301.86 | 992.16 | 3.7778 | 1.652 | 5.42 | 883.9982 | 386.5619 | 1270.56 | 0.05017%
12.4.5 | SUDECAP.ADAPTADO.11.92.23 | Próprio | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9x25mm AUTOATARRACHANTE | UN | 64 | 2.97 | 1.45 | 4.42 | 190.08 | 92.8 | 282.88 | 3.8034 | 1.8569 | 5.66 | 243.4164 | 118.8397 | 362.25 | 0.0143%
12.4.6 | COMP-2840 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 1.3/4". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | un | 820 | 0.16 | 0.44 | 0.6 | 131.2 | 360.8 | 492 | 0.2049 | 0.56346 | 0.76 | 168.0147 | 462.0405 | 630.05 | 0.02488%
12.4.7 | 071872 | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Un | 1664 | 0.2 | 0.18 | 0.38 | 332.8 | 299.52 | 632.32 | 0.25612 | 0.23051 | 0.48 | 426.1837 | 383.5653 | 809.74 | 0.03198%
12.4.8 | 12495 | ORSE | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 2487 | 2.79 | 0.94 | 3.73 | 6938.73 | 2337.78 | 9276.51 | 3.5729 | 1.2038 | 4.77 | 8885.7376 | 2993.7611 | 11879.49 | 0.4691%
12.4.9 | 12613 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | un | 823 | 11.21 | 24.99 | 36.2 | 9225.83 | 20566.77 | 29792.6 | 14.3555 | 32.0022 | 46.35 | 11814.5979 | 26337.8057 | 38152.4 | 1.507%
12.5 |  |  | DISPOSITIVOS ELETRICOS |  |  |  |  | 0 | 860.51 | 823.57 | 1684.08 | 0 | 0 | 0 | 1101.9691 | 1054.6637 | 2156.62 | 0.08516%
12.5.1 | 072385 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Un | 4 | 1.95 | 2.24 | 4.19 | 7.8 | 8.96 | 16.76 | 2.4972 | 2.8685 | 5.36 | 9.9887 | 11.4742 | 21.46 | 0.0008474%
12.5.2 | SBC.ADAPTADO.062445 | Próprio | CAIXA PVC OCTOGONAL 3/4 | UN | 5 | 63.47 | 35.69 | 99.16 | 317.35 | 178.45 | 495.8 | 81.2797 | 45.7046 | 126.98 | 406.3984 | 228.5231 | 634.92 | 0.02507%
12.5.3 | 053528 | SBC | TAMPA CEGA 150mm | UN | 28 | 19.12 | 22.72 | 41.84 | 535.36 | 636.16 | 1171.52 | 24.4851 | 29.0952 | 53.58 | 685.582 | 814.6665 | 1500.24 | 0.05924%
12.6 |  |  | DISPOSITIVO DE CABEAMENTO |  |  |  |  | 0 | 3252.23 | 27381.97 | 30634.2 | 0 | 0 | 0 | 4164.8057 | 35065.3508 | 39230.15 | 1.549%
12.6.1 | COMP-0946 | Próprio | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 98307) | UN | 373 | 8.2 | 72.69 | 80.89 | 3058.6 | 27113.37 | 30171.97 | 10.5009 | 93.0868 | 103.58 | 3916.8432 | 34721.3816 | 38638.22 | 1.526%
12.6.2 | 72596 | AGETOP CIVIL | TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) | Un | 17 | 11.39 | 15.8 | 27.19 | 193.63 | 268.6 | 462.23 | 14.586 | 20.2335 | 34.81 | 247.9626 | 343.9692 | 591.93 | 0.02337%
12.7 |  |  | PERFILADO LISO |  |  |  |  | 0 | 99358.593 | 80620.452 | 179979.04 | 0 | 0 | 0 | 127238.6142 | 103242.5508 | 230481.15 | 9.101%
12.7.1 | SBC.ADAPT.60504 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 2032 | 26.53 | 22.71 | 49.24 | 53908.96 | 46146.72 | 100055.68 | 33.9743 | 29.0824 | 63.05 | 69035.8142 | 59095.4896 | 128131.3 | 5.06%
12.7.2 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 49 | 5.6 | 6.32 | 11.92 | 274.4 | 309.68 | 584.08 | 7.1714 | 8.0934 | 15.26 | 351.3966 | 396.5762 | 747.97 | 0.02954%
12.7.3 | 9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 36 | 2.95 | 2.34 | 5.29 | 106.2 | 84.24 | 190.44 | 3.7778 | 2.9966 | 6.77 | 135.9997 | 107.8777 | 243.87 | 0.00963%
12.7.4 | 9526 | ORSE | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 820 | 9.69 | 23.79 | 33.48 | 7945.8 | 19507.8 | 27453.6 | 12.409 | 30.4655 | 42.87 | 10175.3915 | 24981.6887 | 35157.08 | 1.388%
12.7.5 | 38.01.060 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 1474.9 | 25.17 | 9.88 | 35.05 | 37123.233 | 14572.012 | 51695.24 | 32.2327 | 12.6523 | 44.88 | 47540.0122 | 18660.9186 | 66200.93 | 2.614%
12.8 |  |  | RACK 44 U - 2 UNIDADES |  |  |  |  | 0 | 9436.62 | 59387.34 | 68823.96 | 0 | 0 | 0 | 12084.5356 | 76051.4276 | 88135.91 | 3.48%
12.8.1 | 059319 | SBC | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | UN | 2 | 42.01 | 2993.06 | 3035.07 | 84.02 | 5986.12 | 6070.14 | 53.798 | 3832.9126 | 3886.71 | 107.596 | 7665.8253 | 7773.42 | 0.307%
12.8.2 | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 2 | 75.46 | 593.45 | 668.91 | 150.92 | 1186.9 | 1337.82 | 96.6341 | 759.9721 | 856.6 | 193.2682 | 1519.9441 | 1713.21 | 0.06765%
12.8.3 | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 5.92 | 516.27 | 522.19 | 11.84 | 1032.54 | 1044.38 | 7.5812 | 661.1354 | 668.71 | 15.1623 | 1322.2707 | 1337.43 | 0.05281%
12.8.4 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 24 | 2.55 | 64.91 | 67.46 | 61.2 | 1557.84 | 1619.04 | 3.2655 | 83.1237 | 86.38 | 78.3727 | 1994.9699 | 2073.34 | 0.08187%
12.8.5 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 24 | 183.89 | 716.38 | 900.27 | 4413.36 | 17193.12 | 21606.48 | 235.4895 | 917.3962 | 1152.88 | 5651.7488 | 22017.5095 | 27669.25 | 1.093%
12.8.6 | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 2 | 2.55 | 96.64 | 99.19 | 5.1 | 193.28 | 198.38 | 3.2655 | 123.7572 | 127.02 | 6.5311 | 247.5144 | 254.04 | 0.01003%
12.8.7 | 59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 6 | 61.15 | 1073.4 | 1134.55 | 366.9 | 6440.4 | 6807.3 | 78.3087 | 1374.596 | 1452.9 | 469.8521 | 8247.5762 | 8717.42 | 0.3442%
12.8.8 | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 2 | 2.95 | 111.38 | 114.33 | 5.9 | 222.76 | 228.66 | 3.7778 | 142.6332 | 146.41 | 7.5555 | 285.2665 | 292.82 | 0.01156%
12.8.9 | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 576 | 4 | 22.12 | 26.12 | 2304 | 12741.12 | 15045.12 | 5.1224 | 28.3269 | 33.44 | 2950.5024 | 16316.2783 | 19266.78 | 0.7608%
12.8.10 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 288 | 6.29 | 36.89 | 43.18 | 1811.52 | 10624.32 | 12435.84 | 8.055 | 47.2413 | 55.29 | 2319.8325 | 13605.5042 | 15925.33 | 0.6289%
12.8.11 | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 30 | 6.27 | 7.15 | 13.42 | 188.1 | 214.5 | 402.6 | 8.0294 | 9.1563 | 17.18 | 240.8809 | 274.6887 | 515.56 | 0.02036%
12.8.12 | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 2 | 16.88 | 997.22 | 1014.1 | 33.76 | 1994.44 | 2028.2 | 21.6165 | 1277.0399 | 1298.65 | 43.2331 | 2554.0799 | 2597.31 | 0.1026%
12.9 |  |  | RACK 32U - 9 UNIDADES |  |  |  |  | 0 | 25493.58 | 168638.49 | 194132.07 | 0 | 0 | 0 | 32647.0785 | 215958.4503 | 248605.46 | 9.817%
12.9.1 | 059637 | SBC | RACK DESMONTAVEL 36U x 770mm | UN | 9 | 42.01 | 1591.16 | 1633.17 | 378.09 | 14320.44 | 14698.53 | 53.798 | 2037.6395 | 2091.43 | 484.1821 | 18338.7555 | 18822.93 | 0.7433%
12.9.2 | 59251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 9 | 75.46 | 593.45 | 668.91 | 679.14 | 5341.05 | 6020.19 | 96.6341 | 759.9721 | 856.6 | 869.7067 | 6839.7486 | 7709.45 | 0.3044%
12.9.3 | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 9 | 5.92 | 516.27 | 522.19 | 53.28 | 4646.43 | 4699.71 | 7.5812 | 661.1354 | 668.71 | 68.2304 | 5950.2183 | 6018.44 | 0.2377%
12.9.4 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 72 | 2.55 | 64.91 | 67.46 | 183.6 | 4673.52 | 4857.12 | 3.2655 | 83.1237 | 86.38 | 235.1182 | 5984.9097 | 6220.02 | 0.2456%
12.9.5 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 54 | 183.89 | 716.38 | 900.27 | 9930.06 | 38684.52 | 48614.58 | 235.4895 | 917.3962 | 1152.88 | 12716.4348 | 49539.3963 | 62255.83 | 2.458%
12.9.6 | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 9 | 2.55 | 96.64 | 99.19 | 22.95 | 869.76 | 892.71 | 3.2655 | 123.7572 | 127.02 | 29.3898 | 1113.8147 | 1143.2 | 0.04514%
12.9.7 | 59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 18 | 61.15 | 1073.4 | 1134.55 | 1100.7 | 19321.2 | 20421.9 | 78.3087 | 1374.596 | 1452.9 | 1409.5564 | 24742.7287 | 26152.28 | 1.033%
12.9.8 | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 9 | 2.95 | 111.38 | 114.33 | 26.55 | 1002.42 | 1028.97 | 3.7778 | 142.6332 | 146.41 | 33.9999 | 1283.6991 | 1317.69 | 0.05203%
12.9.9 | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 1728 | 4 | 22.12 | 26.12 | 6912 | 38223.36 | 45135.36 | 5.1224 | 28.3269 | 33.44 | 8851.5072 | 48948.8348 | 57800.34 | 2.282%
12.9.10 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 864 | 6.29 | 36.89 | 43.18 | 5434.56 | 31872.96 | 37307.52 | 8.055 | 47.2413 | 55.29 | 6959.4975 | 40816.5126 | 47776.01 | 1.887%
12.9.11 | SETOP ADAPT. CAB-RACK-025 | Próprio | PAINEL DE FECHAMENTO DE 1U PARA RACK 19" | UN | 99 | 6.27 | 7.15 | 13.42 | 620.73 | 707.85 | 1328.58 | 8.0294 | 9.1563 | 17.18 | 794.9068 | 906.4727 | 1701.37 | 0.06718%
12.9.12 | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 9 | 16.88 | 997.22 | 1014.1 | 151.92 | 8974.98 | 9126.9 | 21.6165 | 1277.0399 | 1298.65 | 194.5488 | 11493.3594 | 11687.9 | 0.4615%
12.10 |  |  | RACK 16U - 5 UNIDADES |  |  |  |  | 0 | 7885.05 | 67186.7 | 75071.75 | 0 | 0 | 0 | 10097.595 | 86039.288 | 96136.85 | 3.796%
12.10.1 | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 5 | 42.01 | 1599.16 | 1641.17 | 210.05 | 7995.8 | 8205.85 | 53.798 | 2047.8843 | 2101.68 | 268.99 | 10239.4215 | 10508.41 | 0.415%
12.10.2 | COMP-0969 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 5 | 5.92 | 516.27 | 522.19 | 29.6 | 2581.35 | 2610.95 | 7.5812 | 661.1354 | 668.71 | 37.9058 | 3305.6768 | 3343.58 | 0.132%
12.10.3 | 059251 | SBC | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 5 | 75.46 | 593.45 | 668.91 | 377.3 | 2967.25 | 3344.55 | 96.6341 | 759.9721 | 856.6 | 483.1704 | 3799.8603 | 4283.03 | 0.1691%
12.10.4 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 20 | 2.55 | 64.91 | 67.46 | 51 | 1298.2 | 1349.2 | 3.2655 | 83.1237 | 86.38 | 65.3106 | 1662.4749 | 1727.78 | 0.06823%
12.10.5 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 | 183.89 | 716.38 | 900.27 | 2758.35 | 10745.7 | 13504.05 | 235.4895 | 917.3962 | 1152.88 | 3532.343 | 13760.9434 | 17293.28 | 0.6829%
12.10.6 | 059460 | SBC | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 5 | 2.55 | 96.64 | 99.19 | 12.75 | 483.2 | 495.95 | 3.2655 | 123.7572 | 127.02 | 16.3276 | 618.7859 | 635.11 | 0.02508%
12.10.7 | 59252 | SBC | SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. | UN | 15 | 61.15 | 1073.4 | 1134.55 | 917.25 | 16101 | 17018.25 | 78.3087 | 1374.596 | 1452.9 | 1174.6303 | 20618.9406 | 21793.57 | 0.8606%
12.10.8 | COMP-1340 | Próprio | BANDEJA TELESCÓPICA 1U PARA RACK | UN | 5 | 2.95 | 111.38 | 114.33 | 14.75 | 556.9 | 571.65 | 3.7778 | 142.6332 | 146.41 | 18.8889 | 713.1661 | 732.05 | 0.02891%
12.10.9 | 071886 | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | Un | 480 | 4 | 22.12 | 26.12 | 1920 | 10617.6 | 12537.6 | 5.1224 | 28.3269 | 33.44 | 2458.752 | 13596.8986 | 16055.65 | 0.634%
12.10.10 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 240 | 6.29 | 36.89 | 43.18 | 1509.6 | 8853.6 | 10363.2 | 8.055 | 47.2413 | 55.29 | 1933.1938 | 11337.9202 | 13271.11 | 0.5241%
12.10.11 | SBC.ADAPT.06512 | Próprio | Nobreak de rack 1500VA | UN | 5 | 16.88 | 997.22 | 1014.1 | 84.4 | 4986.1 | 5070.5 | 21.6165 | 1277.0399 | 1298.65 | 108.0826 | 6385.1997 | 6493.28 | 0.2564%
12.11 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 20169.45 | 0 | 20169.45 | 0.7965%
12.12.1 | 059435 | SBC | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | PT | 750 | 21 | 0 | 21 | 15750 | 0 | 15750 | 26.8926 | 0 | 26.89 | 20169.45 | 0 | 20169.45 | 0.7965%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 5754.064 | 4910.796 | 10664.86 | 0 | 0 | 0 | 7368.6544 | 6288.7654 | 13657.41 | 0.5393%
13.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 4960.4 | 1.16 | 0.99 | 2.15 | 5754.064 | 4910.796 | 10664.86 | 1.4855 | 1.2678 | 2.75 | 7368.6544 | 6288.7654 | 13657.41 | 0.5393%
[8 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI | 622133.686 | 1355366.8202 | 1977500.44 |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI | 796704.3983 | 1735682.75 | 2532386.39
[6 empty] | VANTAJOSIDADE | [5 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO ONERADO COM BDI |  |  | 753960.1178 | 1643564.0601 | 2397523.41
[14 empty] | % DE DIFERENÇA | -5.365% | -5.307% | -5.326%
[12 empty] | ORÇAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE |  |  |  |  | ONERADO

## BDI OBRA - DESONERADO
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - OBRA DESONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [8 empty] | DATA: | 22/11/2021
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [8 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
Município da Obra |  |  | TERESINA - PI
Tipo de Obra |  |  | Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)
Base de cálculo ISS do município |  |  | 60% |  | ISS: | 3%
|  | Descrição |  | Valor percentual adotado |  |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | Mín | Med. | Máx.
|  | (AC) - Administração Central |  | 4 |  |  | 3 | 4 | 5.5
|  | (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | 1
|  | (R) - Risco |  | 1.27 |  |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
|  | (DF) - Despesas Financeiras |  | 1.23 |  |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
|  | (L) - Lucro |  | 7.4 |  |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
|  | (I1) - PIS |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | (I2) - COFINS |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | (I3) - ISS |  | 1.8 |  |  | 2 | 2 | 5
|  | (I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) |  | 4.5
|  | BDI Adotado |  | 28.06 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
Onde:
AC - taxa de rateio da Administração Central
DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro
Declaração Informativa
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária do município de TERESINA - PI, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc), é de 60%, com a respectiva alíquota de 3% sobre o valor da mão de obra.

## BDI DIFERENCIADO - DESONERADO
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - DIFERENCIADO DESONERADO
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [8 empty] | DATA: | 22/11/2021
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [8 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.9%
BASE: | SINAPI - 04/2022 - PIAUÍ SBC - 05/2022 - TSA - Teresina - PI ORSE - 03/2022 - SERGIPE ETOP - 03/2022 - Minas Gerais - Central SUDECAP - 02/2022 - MINAS GERAIS CPOS - 02/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - MATO GROSSO DO SUL GETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMOP - 04/2022 - RIO DE JANEIRO | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS: | 70.63%
Município da Obra |  |  | TERESINA - PI
Tipo de Obra |  |  | Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)
Base de cálculo ISS do município |  |  | 60% |  | ISS: | 3%
|  | Descrição |  | Valor percentual adotado |  |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | Mín | Med. | Máx.
|  | (AC) - Administração Central |  | 3.45 |  |  | 1.5 | 3.45 | 4.49
|  | (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.48 |  |  | 0.3 | 0.48 | 0.82
|  | (R) - Risco |  | 0.85 |  |  | 0.56 | 0.85 | 0.89
|  | (DF) - Despesas Financeiras |  | 0.85 |  |  | 0.85 | 0.85 | 1.11
|  | (L) - Lucro |  | 5.11 |  |  | 3.5 | 5.11 | 6.22
|  | (I1) - PIS |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | (I2) - COFINS |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  | (I3) - ISS |  |  |  |  | 2 | 2 | 5
|  | (I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) |  | 4.5
|  | BDI Adotado |  | 20.92 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
[7 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
Onde:
AC - taxa de rateio da Administração Central
DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
L - taxa de lucro
Declaração Informativa
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária do município de TERESINA - PI, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc), é de 60%, com a respectiva alíquota de 3% sobre o valor da mão de obra.

## RESUMO LEVTO (hidden)
RESUMO GERAL DE LEVANTAMENTOS
CLIENTE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PIAUÍ | [7 empty] | DATA: | 22/11/2021
OBJETO: | ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO - EDIFÍCIO SEDE | [7 empty] | REVISÃO: | 2022-06-21
LOCAL: | PRAÇA EDGAR NOGUEIRA, TERESINA, PI
SERVIÇOS: | LEVANTAMENTOS | [7 empty] | PAVIMENTO: | INDICADOS
Item | Base | Código | Serviço |  |  |  | Und | Sede |  | Total
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 0
1.1 | SINAPI | 101404 |  |  |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  | 5
1.2 | SINAPI | 93572 |  |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  | 5
1.3 | PRÓPRIO | COMP-1256 |  |  |  | EQUIPE DE APOIO (1 AJUDANTE) | MÊS | 5 |  | 5
0 | [9 empty] | 0
2 |  |  |  | CANTEIRO | [5 empty] | 0
2.1 | PRÓPRIO | COMP-0002 |  |  |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 5 |  | 5
2.2 | PRÓPRIO | COMP-0002B |  |  |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 5 |  | 5
2.3 | PRÓPRIO | COMP-0004 |  |  |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR | MXMES | 120 |  | 120
2.4 | SINAPI | 97065 |  |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 1800 |  | 1800
2.5 | PRÓPRIO | 74209/001 |  |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ADAPTADO DE SINAPI 74209/001) | M2 | 1.5 |  | 1.5
0 | [9 empty] | 0
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
3.1 | SBC | 022709 |  |  |  | RETIRADA FORRO FALSO COM RETIRADA/EMPILHAMENTO MATERIAIS | M2 | 2480.2 |  | 2480.2
3.9 | SBC | 210500 |  |  |  | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 25 |  | 25
0 | [9 empty] | 0
4 |  |  |  | FORROS | [5 empty] | 0
4.1 | SINAPI | COMP-2622 |  |  |  | RECOLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR (ADAPTADO DE SBC 120715) | M2 | 2480.2 |  | 2480.2
0
5 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
5.1 |  |  |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0
5.1.1 | SINAPI | 93012 |  |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  | 6
5.1.2 | SINAPI | 95745 |  |  |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 5743.6 |  | 5743.6
5.1.3 | SINAPI | 95746 |  |  |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P P | M | 63 |  | 63
5.1.4 | SINAPI | 95748 |  |  |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6.1 |  | 6.1
5.1.5 | SBC | 068207 |  |  |  | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"" | M | 15.2 |  | 15.2
5.1.6 | PRÓPRIO | COMP-2842 |  |  |  | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 4". (ADAPTADO DE SBC 059030) | M | 63.1 |  | 63.1
5.1.7 | SBC | 059414 |  |  |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 63 |  | 63
5.1.8 | SBC | 060107 |  |  |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 8.2 |  | 8.2
5.1.9 | SBC | 063004 |  |  |  | PERFILADO PERFURADO 38x38 MM | M | 761.8 |  | 761.8
5.1.10 | PRÓPRIO | COMP-2845 |  |  |  | CANALETA DE ALUMÍNIO DUTOTEC, 25 MM. (ADAPTADO DE SBC 059124) | M | 229.4 |  | 229.4
5.2 |  |  |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0
5.2.1 | SINAPI | 91926 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37092.1 |  | 37092.1
5.2.2 | SINAPI | 91928 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1816.6 |  | 1816.6
5.2.3 | SINAPI | 91929 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 986.3 |  | 986.3
5.2.4 | SINAPI | 91931 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 739.4 |  | 739.4
5.2.5 | SINAPI | 91933 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1246.8 |  | 1246.8
5.2.6 | SINAPI | 91935 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 761.6 |  | 761.6
5.2.7 | SINAPI | 92992 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42.8 |  | 42.8
5.2.8 | SINAPI | 92996 |  |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 171 |  | 171
5.2.9 | SINAPI | 96974 |  |  |  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15 |  | 15
5.3 |  |  |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 0
5.3.1 | SINAPI | 93667 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4
5.3.2 | SINAPI | 93668 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2
5.3.3 | SINAPI | 93669 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 2
5.3.4 | SINAPI | 93670 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4
5.3.5 | SINAPI | 93671 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 |  | 14
5.3.6 | SINAPI | 93672 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 6
5.3.7 | SINAPI | 93673 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 4
5.3.8 | PRÓPRIO | COMP-0752 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 93673) | UN | 6 |  | 6
5.3.9 | SBC | 064329 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A | UN | 2 |  | 2
5.3.10 | SBC | 064410 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A | UN | 2 |  | 2
5.3.11 | PRÓPRIO | COMP-0486 |  |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 101896) | UN |  |  | 0
5.3.12 | SBC | 065455 |  |  |  | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A | UN | 2 |  | 2
5.3.13 | SINAPI | 93653 |  |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 283 |  | 283
5.3.14 | SINAPI | 93654 |  |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60 |  | 60
5.3.15 | SINAPI | 93655 |  |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 67 |  | 67
5.3.16 | SINAPI | 93656 |  |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 |  | 9
5.3.17 | PRÓPRIO | COMP-2820 |  |  |  | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO, 20 KA, MONOFÁSICO. (ADAPTADO DE SBC 064563) | UN | 76 |  | 76
5.3.18 | PRÓPRIO | COMP-2821 |  |  |  | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO, 45 KA, MONOFÁSICO. (ADAPTADO DE SBC 064563) | UN | 8 |  | 8
5.3.19 | PRÓPRIO | COMP-2822 |  |  |  | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO, 60 KA, MONOFÁSICO. (ADAPTADO DE SBC 064563) | UN | 8 |  | 8
5.3.20 | SBC | 061610 |  |  |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | UN | 27 |  | 27
5.3.21 | PRÓPRIO | COMP-2826 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 64 DISJUNTORES. (ADAPTADO DE SBC 064534) | UN | 22 |  | 22
5.4 |  |  |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0
5.4.1 | SINAPI | 91967 |  |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 2
5.4.2 | SINAPI | 91959 |  |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  | 10
5.4.3 | SINAPI | 91953 |  |  |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 148 |  | 148
5.4.4 | SINAPI | 91955 |  |  |  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 4
5.4.5 | SINAPI | 91969 |  |  |  | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 2
5.4.6 | SINAPI | 92004 |  |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 |  | 11
5.4.7 | SINAPI | 91996 |  |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 182 |  | 182
5.4.8 | PRÓPRIO | COMP-2712 |  |  |  | TOMADA PARA CANALETA TIPO DUTOTEC, 2P+T, 10A . (ADAPTADO DE SBC 059503) | UN | 644 |  | 644
5.5 |  |  |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
5.5.1 | SINAPI | 91940 |  |  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 413 |  | 413
5.5.2 | SINAPI | 91936 |  |  |  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 904 |  | 904
5.5.3 | SBC | 060525 |  |  |  | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 9 |  | 9
5.5.4 | PRÓPRIO | COMP-2823 |  |  |  | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 31 |  | 31
5.5.5 | PRÓPRIO | COMP-2824 |  |  |  | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 339 |  | 339
5.5.6 | PRÓPRIO | COMP-2825 |  |  |  | TAMPA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9527) | M | 761.8 |  | 761.8
5.5.7 | SINAPI | 93017 |  |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 1
5.5.8 | PRÓPRIO | COMP-2439 |  |  |  | TALA PLANA PERFURADA 100 MM, PARA ELETROCALHA. (ADAPTADO DE ORSE 9519) | UN | 24 |  | 24
5.5.9 | PRÓPRIO | COMP-0537 |  |  |  | TALA PLANA PERFURADA 50 MM, PARA ELETROCALHA. (ADAPTADO DE ORSE 9524) | UN | 4 |  | 4
5.5.10 | PRÓPRIO | COMP-2705 |  |  |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm (3 METROS). (ADAPTADO DE SBC 063150) | UN | 24 |  | 24
5.5.11 | PRÓPRIO | COMP-2843 |  |  |  | ABRAÇADEIRA METÁLICA, TIPO "D", DIÂM.: 4". (ADAPTADO DE ORSE 8441) | UN | 6 |  | 6
5.5.12 | SBC | 062576 |  |  |  | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm | UN |  |  | 0
5.5.13 | SBC | 062562 |  |  |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm | UN |  |  | 0
5.5.14 | PRÓPRIO | COMP-2844 |  |  |  | GANCHO CURTO PARA PERFILADO. (ADAPTADO DE ORSE 9526) | UN | 936 |  | 936
5.5.15 | SBC | 063067 |  |  |  | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm | UN | 6 |  | 6
5.5.16 | PRÓPRIO | COMP-2841 |  |  |  | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 100 mm. (ADAPTADO DE SBC 063067) | UN | 45 |  | 45
5.5.17 | SBC | 062572 |  |  |  | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 291 |  | 291
5.5.18 | SINAPI | 95817 |  |  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 6 |  | 6
5.5.19 | PRÓPRIO | COMP-2827 |  |  |  | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4". (ADAPTADO DE ORSE 12538) | UN | 936 |  | 936
5.5.20 | PRÓPRIO | COMP-2828 |  |  |  | ARRUELA LISA 1/4". (ADAPTADO DE ORSE 12506) | UN | 2577 |  | 2577
5.5.21 | PRÓPRIO | COMP-2829 |  |  |  | ARRUELA LISA 5/16". (ADAPTADO DE ORSE 12540) | UN | 12 |  | 12
5.5.22 | PRÓPRIO | COMP-2830 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10. (ADAPTADO DE ORSE 704) | UN | 31 |  | 31
5.5.23 | PRÓPRIO | COMP-2831 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8. (ADAPTADO DE ORSE 704) | UN | 377 |  | 377
5.5.24 | PRÓPRIO | COMP-2832 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S6. (ADAPTADO DE ORSE 704) | UN | 1 |  | 1
5.5.25 | PRÓPRIO | COMP-2833 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S4. (ADAPTADO DE ORSE 704) | UN | 8 |  | 8
5.5.26 | PRÓPRIO | COMP-2834 |  |  |  | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 4,2X32 MM. (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 1 |  | 1
5.5.27 | PRÓPRIO | COMP-2835 |  |  |  | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 3,5X25 MM. (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 8 |  | 8
5.5.28 | PRÓPRIO | COMP-2836 |  |  |  | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 6,3X50 MM. (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 6 |  | 6
5.5.29 | PRÓPRIO | COMP-2837 |  |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 2". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 51 |  | 51
5.5.30 | PRÓPRIO | COMP-2838 |  |  |  | PARAFUSO LENTILHA ROSCA TOTAL 1/4" X 5/8". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 1448 |  | 1448
5.5.31 | PRÓPRIO | COMP-2839 |  |  |  | PORCA SEXTAVADA 1/4". (ADAPTADO DE ORSE 9832) | UN | 2465 |  | 2465
5.5.32 | PRÓPRIO | COMP-2840 |  |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 1.3/4". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 936 |  | 936
5.5.33 | SBC | 062690 |  |  |  | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 592.2 |  | 592.2
5.5.34 | SINAPI | 101553 |  |  |  | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 |  | 3
5.5.35 | SINAPI | 101547 |  |  |  | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 |  | 3
5.5.36 | SBC | 078631 |  |  |  | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 1900mm | UN | 1 |  | 1
5.5.37 | SBC | 067310 |  |  |  | PARA RAIOS POLIMERICO E LUZ DE SINALIZACAO 12KV,10KA | UN | 1 |  | 1
5.5.38 | PRÓPRIO | COMP-2847 |  |  |  | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 15 KV, TRIFÁSICO | UN | 1 |  | 1
5.5.39 | SINAPI | 102109 |  |  |  | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 2
5.5.40 | PRÓPRIO | COMP-2848 |  |  |  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO. (ADAPTADO DE SINAPI 100613) | UN | 1 |  | 1
5.5.41 | SINAPI | 97886 |  |  |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 7 |  | 7
5.6 |  |  |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 0
5.6.1 | PRÓPRIO | COMP-2382 |  |  |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA DE LED 2X18W, COMP.: 120 CM. (ADAPTADO DE SINAPI 97587) | UN | 813 |  | 813
5.6.2 | PRÓPRIO | COMP-2846 |  |  |  | LÂMPADA LED BULBO, 12 W, BASE E27. (ADAPTADO DE SBC 060140) | UN | 91 |  | 91
0 | [9 empty] | 0
6 |  |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 0
6.1 |  |  |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0
6.1.1 | SINAPI | 95746 |  |  |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P P | M | 1474.9 |  | 1474.9
6.1.2 | SBC | 063004 |  |  |  | PERFILADO PERFURADO 38x38 MM | M | 677.4 |  | 677.4
6.1.3 | SBC | 059414 |  |  |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M |  |  | 0
6.1.4 | PRÓPRIO | COMP-2845 |  |  |  | CANALETA DE ALUMÍNIO DUTOTEC, 25 MM. (ADAPTADO DE SBC 059124) | M | 339.1 |  | 339.1
6.2 |  |  |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 0
6.2.1 | SINAPI | 98297 |  |  |  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 17188 |  | 17188
6.2.2 | SBC | 059563 |  |  |  | CABO DE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO | M | 500 |  | 500
6.3 |  |  |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
6.3.1 | SINAPI | 98307 |  |  |  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14 |  | 14
6.3.2 | PRÓPRIO | COMP-0946 |  |  |  | TOMADA DE REDE 2 MÓDULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SINAPI 98307) | UN | 17 |  | 17
6.3.3 | PRÓPRIO | COMP-2849 |  |  |  | TOMADA PARA CANALETA TIPO DUTOTEC, RJ45. (ADAPTADO DE SBC 059503) | UN | 718 |  | 718
6.3.4 | SBC | 060525 |  |  |  | EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 1 |  | 1
6.3.5 | PRÓPRIO | COMP-2823 |  |  |  | CURVA HORIZONTAL / VERTICAL PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE SBC 063451) | UN | 48 |  | 48
6.3.6 | PRÓPRIO | COMP-2824 |  |  |  | TALA PLANA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9531) | UN | 440 |  | 440
6.3.7 | PRÓPRIO | COMP-2825 |  |  |  | TAMPA PARA PERFILADO 38X38 MM. (ADAPTADO DE ORSE 9527) | M | 677.4 |  | 677.4
6.3.8 | PRÓPRIO | COMP-2439 |  |  |  | TALA PLANA PERFURADA 100 MM, PARA ELETROCALHA. (ADAPTADO DE ORSE 9519) | UN |  |  | 0
6.3.9 | PRÓPRIO | COMP-2705 |  |  |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm (3 METROS). (ADAPTADO DE SBC 063150) | UN |  |  | 0
6.3.10 | PRÓPRIO | COMP-2841 |  |  |  | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 100 mm. (ADAPTADO DE SBC 063067) | UN |  |  | 0
6.3.11 | SBC | 062572 |  |  |  | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 177 |  | 177
6.3.12 | SINAPI | 91940 |  |  |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31 |  | 591
6.3.13 | SINAPI | 95817 |  |  |  | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4 |  | 6
6.3.14 | SINAPI | 95789 |  |  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22 |  | 22
6.3.15 | SINAPI | 95796 |  |  |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  | 6
6.3.16 | PRÓPRIO | COMP-2827 |  |  |  | ARRUELA DE PRESSÃO 1/4". (ADAPTADO DE ORSE 12538) | UN | 820 |  | 820
6.3.17 | PRÓPRIO | COMP-2828 |  |  |  | ARRUELA LISA 1/4". (ADAPTADO DE ORSE 12506) | UN | 2495 |  | 2495
6.3.18 | PRÓPRIO | COMP-2831 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S8. (ADAPTADO DE ORSE 704) | UN | 234 |  | 234
6.3.19 | PRÓPRIO | COMP-2833 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S4. (ADAPTADO DE ORSE 704) | UN | 120 |  | 120
6.3.20 | PRÓPRIO | COMP-2835 |  |  |  | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 3,5X25 MM. (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 64 |  | 64
6.3.21 | SINAPI | 100556 |  |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 10 |  | 10
6.3.22 | PRÓPRIO | COMP-2838 |  |  |  | PARAFUSO LENTILHA ROSCA TOTAL 1/4" X 5/8". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 1664 |  | 1664
6.3.23 | PRÓPRIO | COMP-2839 |  |  |  | PORCA SEXTAVADA 1/4". (ADAPTADO DE ORSE 9832) | UN | 2487 |  | 2487
6.3.24 | PRÓPRIO | COMP-2840 |  |  |  | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 1.3/4". (ADAPTADO DE ORSE 11039) | UN | 820 |  | 820
6.3.25 | SBC | 062690 |  |  |  | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 493.8 |  | 493.8
6.3.26 | PRÓPRIO | COMP-2844 |  |  |  | GANCHO CURTO PARA PERFILADO. (ADAPTADO DE ORSE 9526) | UN | 820 |  | 820
6.3.27 | SBC | 059319 |  |  |  | RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC | UN | 1 |  | 1
6.3.28 | SBC | 068213 |  |  |  | RACK PISO 36U 1000MM 19 PRETO PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRIL. | UN | 9 |  | 9
6.3.29 | SBC | 068550 |  |  |  | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 |  | 1
6.3.30 | PRÓPRIO | COMP-2850 |  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 19" X 12U | UN | 4 |  | 4
6.3.31 | PRÓPRIO | COMP-0969 |  |  |  | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES – PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 |  | 15
6.3.32 | SBC | 059251 |  |  |  | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS | UN | 15 |  | 15
6.3.33 | SBC | 059448 |  |  |  | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 100 |  | 100
6.3.34 | SINAPI | 98302 |  |  |  | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 77 |  | 77
6.3.35 | SBC | 059460 |  |  |  | REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS | UN | 15 |  | 15
6.3.36 | PRÓPRIO | COMP-2707 |  |  |  | SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000. (ADAPTADO DE SBC 059252) | UN | 26 |  | 26
6.3.37 | SBC | 059426 |  |  |  | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" | UN | 15 |  | 15
6.3.38 | PRÓPRIO | COMP-2552 |  |  |  | PATCH CORDS RJ-45 / RJ-45, COMP.: 5 M - CATEGORIA 6A (ADAPTADO DE CPOS 69.09.360) | UN | 1692 |  | 1692
6.3.39 | PRÓPRIO | COMP-0963 |  |  |  | PLUGUE RJ45 - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ADAPTADO DE SBC 061359) | UN | 1532 |  | 1532
6.3.40 | SBC | 059435 |  |  |  | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | UN | 1532 |  | 1532