## ORÇAMENTO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ SAOF/COAAD/SEAPT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOMBREIROS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM LONA PLÁSTICA PARA ESTACIONAMENTOS DO FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS
I. | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 34498.28
|  |  |  | 27598.624 |  |  |  | 6899.656
II. | MOVIMENTO DE TERRA |  | 9836.63
|  |  |  | 7869.304 | 1967.326
III. | FUNDAÇÕES |  | 57509.3
[5 empty] | 34505.58 | 23003.72
IV. | ESTRUTURA METÁLICA - PILARES E COBERTURA |  | 84922.42
[5 empty] | 16984.484 | 59445.694 | 8492.242
V. | TELHAMENTO DA COBERTURA |  | 28727.51
28727.51
VI. | PINTURA |  | 2825.18
2825.18
VII. | FINALIZAÇÃO |  | 6944.65
6944.65
TOTAIS |  |  | 225263.97 | 35467.928 | 53457.39 | 82449.414 | 8492.242 | 45396.996
|  |  |  | 35467.928 | 88925.318 | 171374.732 | 179866.974 | 225263.97

## COMPOSIÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
COMPOSIÇÕES
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 4 COBERTAS DE ESTACIONAMENTO
PILAR METÁLICO COM CONEXÕES SOLDADAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  | Kg | ITEM NA PLANILHA:
CLASSE/TIPO | cód | DESCRIÇÃO | unid. | consumo | P. unt | P.total
INSUMO | 43082 | Perfil "I" De Aco Laminado, Abas Paralelas, "W", Qualquer Bitola | kg | 1.091 | 13 | 14.18
INSUMO | 1333 | Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 1/2 " (12,70 Mm) 99,59 Kg/M2 | kg | 0.060005 | 11.83 | 0.71
INSUMO | 10997 | Eletrodo Revestido Aws - E7018, Diametro Igual A 4,00 Mm | kg | 0.0017 | 29 | 0.05
COMPOSICÃO | 88240 | Ajudante De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares | h | 0.0013 | 18.42 | 0.02
COMPOSICÃO | 88278 | Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares | h | 0.005 | 21.98 | 0.11
COMPOSIÇÃO | 88317 | Soldador Com Encargos Complementares | h | 0.0283 | 24.9 | 0.7
COMPOSIÇÃO | 93287 | Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60 T, Potência 260 Kw - Chp Diurno. | chp | 0.0015 | 322.15 | 0.48
COMPOSIÇÃO | 93288 | Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 40 M, Capacidade Máxima 60 T, Potência 260 Kw - Chi Diurno. | chi | 0.0014 | 152.93 | 0.21
COMPOSIÇÃO | 100716 | Jateamento Abrasivo Com Granalha De Aço Em Perfil Metálico Em Fábrica. | m² | 0.0227 | 26.92 | 0.61
COMPOSIÇÃO | 100719 | Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). | m² | 0.0227 | 10.08 | 0.23
TOTAL GERAL | [5 empty] | 17.3
LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | m² | ITEM NA PLANILHA:
CLASSE/TIPO | cód | DESCRIÇÃO | unid. | consumo | P. unt | P.total
COMPOSICÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.7 | 19.02 | 13.314
TOTAL GERAL | [5 empty] | 13.314