## Planilha1
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| CARTORIO ELEITORAL DE CANTO DO BURITI | SINAPI - 09/2024 - Piauí ORSE - 07/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,52% | Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3543.3 | 2480.31 | 354.33 | 354.33 | 354.33
|  |  | 70% | 10% | 10% | 10%
2 | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS | 8107.43 | 5675.2 | 2432.23
|  |  | 70% | 30%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 2009.49 | 1406.64 | 602.85
|  |  | 70% | 30%
4 | INFRAESTRUTURA | 12766.08 | 12766.08
100%
5 | SUPERESTRUTURA | 16317.95 | 14686.15 | 1631.8
|  |  | 90% | 10%
6 | PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES | 14653.76 | 10990.32 | 3663.44
|  |  | 75% | 25%
7 | COBERTURA E FORRO | 27508.45 |  |  | 8252.54 | 19255.91
[5 empty] | 30% | 70%
8 | PISOS E PAVIMENTAÇÕS | 27447.23 |  | 13723.62 | 13723.61
|  |  |  | 50% | 50%
9 | REVESTIMENTOS | 22396.1 |  |  | 6718.83 | 15677.27
[5 empty] | 30% | 70%
10 | PINTURA | 16962.09 |  |  | 1696.21 | 15265.88
[5 empty] | 10% | 90%
11 | ESQUADRIAS | 23400.84 | 17550.63 | 5850.21
|  |  | 75% | 25%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 64261.12 |  | 26989.67 | 26989.67 | 10281.78
|  |  |  | 42% | 42% | 16%
13 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 31947.34 |  | 11181.57 | 11181.57 | 9584.2
|  |  |  | 35% | 35% | 30%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 13120.3 | 6560.15 | 6560.15
|  |  | 50% | 50%
15 | AR CONDICIONADO | 13283.02 |  | 6641.51 | 6641.51
|  |  |  | 50% | 50%
16 | COMBATE A INCÊNDIO | 556 |  |  |  | 556
100%
17 | LOUÇAS E METAIS | 19650.33 |  |  | 9825.16 | 9825.17
[5 empty] | 50% | 50%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11822.01 | 2955.5 | 2955.5 | 2955.5 | 2955.51
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Custo total da obra | 329752.84
|  | Porcentagem | 22.77% | 25.05% | 26.79% | 25.4%
| Eng. Civil Ellayne Cristine Barroso de A. Costa Registro Nacional RNP CREA Nº 191597626-0 | Custo | 75070.98 | 82586.88 | 88338.93 | 83756.05
|  | Porcentagem Acumulado | 22.77% | 47.81% | 74.6% | 100%
|  | Custo Acumulado | 75070.98 | 157657.86 | 245996.79 | 329752.84