## Planilha1
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO | SINAPI - 10/2024 - Piauí ORSE - 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25.96% | Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3555.43 | 2488.81 | 355.54 | 355.54 | 355.54
|  |  | 70% | 10% | 10% | 10%
2 | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS | 20366.68 | 14256.68 | 6110
|  |  | 70% | 30%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 468.13 | 327.69 | 140.44
|  |  | 70% | 30%
4 | INFRAESTRUTURA | 3743.24 | 3743.24
100%
5 | SUPERESTRUTURA | 6967.32 | 6270.59 | 696.73
|  |  | 90% | 10%
6 | PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES | 8227.69 | 6170.77 | 2056.92
|  |  | 75% | 25%
7 | COBERTURA E FORRO | 26661.6 |  |  | 7998.48 | 18663.12
[5 empty] | 30% | 70%
8 | PISOS E PAVIMENTAÇÕS | 20256.54 |  | 10128.27 | 10128.27
|  |  |  | 50% | 50%
9 | REVESTIMENTOS | 23376.47 |  |  | 7012.94 | 16363.53
[5 empty] | 30% | 70%
10 | PINTURA | 24514.29 |  |  | 2451.43 | 22062.86
[5 empty] | 10% | 90%
11 | ESQUADRIAS | 28965.24 | 21723.93 | 7241.31
|  |  | 75% | 25%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 63081.54 | 8831.42 | 20816.91 | 20816.9 | 12616.31
|  |  | 14% | 33% | 33% | 20%
13 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 35465.84 | 3546.58 | 12413.04 | 12413.05 | 7093.17
|  |  | 10% | 35% | 35% | 20%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14904.27 | 7452.14 | 7452.13
|  |  | 50% | 50%
15 | AR CONDICIONADO | 19461.87 |  | 9730.94 | 9730.93
|  |  |  | 50% | 50%
16 | COMBATE A INCÊNDIO | 682.59 |  |  |  | 682.59
100%
17 | LOUÇAS E METAIS | 16287.42 |  |  | 8143.71 | 8143.71
[5 empty] | 50% | 50%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12963.23 | 3240.81 | 3240.81 | 3240.81 | 3240.8
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Custo total da obra | 329949.39
|  | Porcentagem | 23.66% | 24.36% | 24.94% | 27.04%
| Eng. Civil Ellayne Cristine Barroso de A. Costa Registro Nacional RNP CREA Nº 191597626-0 | Custo | 78052.66 | 80383.04 | 82292.06 | 89221.63
|  | Porcentagem Acumulado | 23.66% | 48.02% | 72.96% | 100%
|  | Custo Acumulado | 78052.66 | 158435.7 | 240727.76 | 329949.39